# 臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

# 行政規劃組100年度工作計畫

文化國小、三玉國小

一、依據：依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

二、目標：整合英語推動小組分工與資源、彈性增加學生英語學習節數，提升學生英語學習成效充實各項軟硬體設施，建構良好的英語學習環境。

三、具體方案

（一）整合英語教學推動小組專業方工及資源

1.設置本市英語文教學資源中心

2.整合全市國小英語教學人力資源

3.編印手冊

4.定期召開會議

5.彙整國小全面實施英語教學簡報

（二）彈性增加學生英語學習節數，提升學生英語學習成效

1.推動100學年度國小英語3至6年級增加1節課相關事宜

2.推動英語實驗課程計畫

（三）逐年充實各校英語教學資源，建構英語學習體驗情境

1.推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫

2.推動增置英語情境中心計畫（100年度增設1間）

3.英語童書繪本出版

4.與外僑學校合作辦理英語體驗營隊（例如美國學校、伯大尼美國學校）

四、工作項目與內容

| 編號 | 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設置英語教學資源中心 | 配合教育部提升國民中小學英語文教學成效計畫，於文化國小增置本市英語教學資源中心，整合英語教學合作團隊與工作小組各項工作，提升臺北市國小整體英語教學成效。未來協助各國小積極引進、培訓、管理外籍英語教師。 | 100年1月 至12月 | 文化國小 |
| 2 | 編印手冊 | 印製100年度英語推動小組工作計畫分送各校 | 100年2月 | 文化國小 |
| 3 | 定期召開會議 | 定期召開英語督導會議，統整各工作組推動進度及討論各項工作計畫之運作，每4個月開1次會議，全年計3次。 | 100年1月 至12月 | 文化國小 |
| 4 | 彙整國小全面實施英語教學簡報 | 彙整本市全年國小全面實施英語教學簡報及成果，向局長及市長進行報告。 | 100年11月 至12月 | 文化國小 |
| 5 | 推動100學年度國小英語3至6年級增加1節課相關事宜 | 研訂臺北市公立國民小學加強學生英語能力方案—統整規劃英語課程及學習節數實施計畫，配合本市100學年度國小增加1節英語正式課程，辦理公聽會、印製說帖及相關配套措施。 | 100年1月 至12月 | 文化國小 |
| 6 | 推動英語實驗課程計畫 | 延續99學年度試辦國小英語卓越實驗課程計畫，評估今年3所學校之辦理成效，作為100學年度是否賡續辦理之依據。 | 100年1月 至12月 | 文化國小 |
| 7 | 推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫 | 英語情境中心學校將配置外籍英語教師，外籍英語教師除與本國籍教師共同擔任英語情境中心教學工作，亦需擔任校內及全市英語課程協同教學與參與教師專業成長工作，每行政區外籍英語教師並兼負巡迴教學之功能。另本局將於評估外籍英語教師設置成效及中外師協同教學報告完成後，研訂推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫，評估逐年於全市學校設置外師之可行性。 | 100年1月 至12月 | 文化國小 |
| 8 | 推動增置英語情境中心計畫(100年度增設2間) | 逐年於各行政區設置1所英語情境中心學校，並配置外籍英語教師，除提供校內英語課程與社團教學延伸學習使用外，亦提供同一行政區內學校英語教學課程延伸學習使用。並於寒暑假辦理冬夏令營提供弱勢學生免費學習體驗。 | 100年1月 至12月 | 文化國小 |
| 9 | 98英語童書繪本出版 | 編印98年度英語圖書創作比賽得獎作品，發送本市各國小作為班級圖書。 | 100年3月 至12月 | 三玉國小 |
| 10 | 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 | 除由本市2所英語情境中心各辦理2梯次英語體驗營隊外，100年度將與本市外僑學校合作辦理英語體驗營。 | 100年3月 至8月 | 三玉國小 |
| 11 | 開放國外學生來臺短期就讀 | 為促進本國學生與國外學生之語言及文化交流，增進與國外學生互動機會，開放國外學生來臺可短期就讀學區學校。 | 100年1月 至12月 | 文化國小 |
| 12 | 英語教學及閱讀推動訪視 | 訪視臺北市國小英語教學與閱讀推動現況及實施情形 | 100年3月至12月 | 文化國小 |

五、工作期程（100年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推動100學年度國小英語3至6年級增加1節課相關事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 推動增置英語情境中心計畫（100年度增設1間） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 推動英語實驗課程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 設置英語文教學資源中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 98、99英語童書繪本出版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 編印手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 定期召開會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 彙整國小全面實施英語教學簡報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 開放國外學生來臺短期就讀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 英語教學及加強學生英語能力方案訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |