# 臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

# 課程教學組100年度工作計畫

天母國小、長春國小

一、依據：依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

二、目標

（一）彙整專家及教師意見，檢視英語課程綱要及學習能力指標之適切性，進行本市英語課程綱要及能力指標之修訂。

（二）辦理本市英語課程綱要及能力指標分區說明會，強化英語教師教學與課程設計能力。

（三）進行階段性評量，協助英語教師診斷學生的學習效果，做為規劃補救教學及課程銜接等相關措施之依據，以奠定學生學習英語之基本能力。

（四）規劃英語試題研發工作，培育基本學力評量種子教師，增進教師教學評量專業知能，提升學生學習成就。

三、具體方案

（一）充實現場英語教師教學資源

1.編印英語補救教學教材第六集，賡續編印英語補救教材「English Easy Go VI」；依據臺北市國小英語課程  綱要與英語能力指標之範圍編輯；以繪本故事閱讀教學為主，特別針對教與學不同角度的互動加以編寫，幫助教學者發展提問技巧、提供學習鷹架，兼顧學生語言學習及思考訓練。做為教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

2.規劃辦理英語攜手激勵計畫補救教學教材－中年段，賡續辦理及編印英語攜手激勵計畫補救教學教材-中年段，於100年7月份辦理英語補救教學教材工作坊，聘請英語教學專家學者擔任講座，遴選臺北市具中年段教學經驗之英語教師共20位參與，並產出適合第一線教師使用之教材。

3.彙整學校英語標示、圖示及範例，提供各校佈置英語學習情境國民教育輔導團國小英語教學輔導小組將成立工作小組，蒐集以往各校所製作之學校英語標示、圖示及範例，聘請英語教學專家學者指導，製作成文字檔置於臺北市益教網及天母國小網站，提供各校參考。

（二）瞭解學生英語學習成效，全面重視學生英語聽、說、讀、寫能力，100年度為輔助各校辦理學生英語聽說評量，具體措施包含如下：

1.研發學生英語聽說評量手冊：按學生低中高年級，將國小320個口語應用字詞、69句生活用語及30句簡易句型，設計學生評量手冊，運用指認、圈選、配合、連連看等互動式文本設計及學習單，評量學生字母、單字、短句等英文聽說能力，學習手冊預訂於100學年度前研發完成，並發送各校每生1冊，搭配教師教學，鼓勵各校教師採生動、無壓力方式，利用本手冊進行學生英語聽說評量。

2.教師英語聽說評量增能研習：國小英語教學輔導團將於到校服務或舉辦之各項研習中，瞭解教師是否已將聽、說能力納入定期評量中，舉辦相關研習加以宣導，並由本局發函至各校配合辦理。

3.充實學校有聲英語圖書：編印98、99年度英語圖書創作比賽得獎作品並錄製聲音檔，發送本市各國小配合加強學生英語聽說能力。

4.試辦學校英語教學媒體或線上系統協助英語聽力教學：擇定學校試辦「英語教學媒體或線上系統協助英語教學」方案，評估學生學習成效，於10月下旬「創新教學及課程實驗」觀摩教學暨發表會分享，並作為本市未來推廣應用各校之參考。

（三）配合100學年度英語增加1節課，結合國小英語輔導團提供各校增加一節課可進行之延伸課程規劃、推薦參考書單或教材等事宜。

（四）推動英語閱讀教學，100年度增辦英語學藝競賽之讀者劇場組：研擬100年度增辦英語學藝競賽讀者劇場組學藝競賽規則，提供給負責辦理之學校參考。規劃英語閱讀教學及讀者劇場研習工作坊，增進教師英語教學專業知能。

（五）推動學校試辦英語教學媒體或線上系統協助英語教學，延續99學年度英語優良圖書及媒體評選結果，擇定學校試辦「英語教學媒體或線上系統協助英語教學」方案，評估學生學習成效，於10月下旬結合精進教學創新研究組之「創新教學及課程實驗」觀摩教學暨發表會分享，並作為本市未來推廣應用各校之參考。

（六）結合英語科輔導團，辦理英語教學輔導：辦理英語教師教學輔導工作，調查各校英語教學輔導意願，結合鄰近學校共同參與，包括教學演示、專題座談、成長團體等各項輔導活動。

（七）研發本市英語數位教學教材（配合英語學習情境中心之電子白板教學）：評估研發本市「英語數位教學教材」，由蓬萊及濱江國小協助進行，預計於100至103年進行現有資源蒐集、對位整理及應用推廣等事宜，並於104年起規劃產學合作之可行性。

四、工作項目與內容

| 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 編印英語補救教學教材第六集 | 1.製作「English Easy Go」第六集。 2.提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。 3.基於教學資源共享原則，將電子檔案上網公開供有需求之師生下載運用。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 規劃辦理英語攜手激勵計畫補救教學教材－中年段 | 1.編製英語補救教學教材－中年段。 2.於100年7月份辦理英語補救教學教材工作坊，聘請英語教學專家學者擔任講座，遴選臺北市具中年段教學經驗之英語教師共20位參與，並產出適合第一線教師使用之教材。 | 100年3月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 彙整學校英語標示、圖示及範例 | 1.國民教育輔導團國小英語教學輔導小組將成立工作小組，蒐集以往各校所製作之學校英語標示、圖示及範例，聘請英語教學專家學者指導。 2.製作成文字檔置於臺北市益教網及天母國小網站，提供各校參考。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 推動學生英語聽、說能力 | 研發學生英語聽說評量手冊：按學生低中高年級，將國小320個口語應用字詞、69句生活用語及30句簡易句型，設計學生評量手冊，運用指認、圈選、配合、連連看等互動式文本設計及學習單，評量學生字母、單字、短句等英文聽說能力。 | 100年1月 至7月 | 天母 國小 |
| 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作 | 1.99年度預試後試題分析與修正。 2.辦理「英語基本學力檢測評量命題工作坊」，進行英語命題工作。 3.辦理「英語基本學力檢測評量審題工作坊」，進行英語審題工作預試。 4.專家審題及建立評量示例題本施測抽測後試題結果分析。 | 100年1月 至12月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 配合100學年度英語增加1節課提供各校課程規劃 | 配合100學年度英語增加1節課，結合國小英語輔導團提供各校增加一節課可進行之延伸課程規劃、推薦參考書單或教材等事宜。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 研擬100年度增辦英語學藝競賽讀者劇場組草案 | 彙整臺北市國民小學現行「英語戲劇競賽」與他縣市「英語讀者劇場」比較簡表，並研擬英語讀者劇場學藝競賽草案，提供給負責辦理之學校參考。 | 100年1月 至6月 | 天母 國小 |
| 推動學校試辦英語教學媒體或線上系統協助英語教學 | 延續99學年度英語優良圖書及媒體評選結果，擇定學校試辦「英語教學媒體或線上系統協助英語教學」方案，評估學生學習成效，於10月下旬結合精進教學創新研究組之「創新教學及課程實驗」觀摩教學暨發表會分享，並作為本市未來推廣應用各校之參考。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小 |
| 辦理英語教師教學輔導工作 | 1.調查各校教學輔導需求進行多元教學輔導工作。 2.結合國小英語輔導小組以專題座談、專題演講、教學演示等方式，進行戲劇教學、節慶活動設計、字母拼讀、故事教學、溝通式教學、歌謠與韻文、多元評量等活動。 | 100年1月 至12月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 研發本市英語數位教學教材（配合英語學習情境中心之電子白板教學） | 評估研發本市「英語數位教學教材」，由蓬萊及濱江國小協助，預計於100至103年進行現有資源蒐集、對位整理及應用推廣等事宜，並於104年起規劃產學合作之可行性。 | 100年1月 至12月 | 天母 國小、英語科輔導團 |

五、工作期程（100年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 編印英語補救教學教材第六集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 規劃辦理英語攜手激勵計畫補救教學教材－中年段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 彙整學校英語標示、圖示及範例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 推動學生英語聽、說能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 配合100學年度英語增加1節課，調整本市英語課程綱要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 研擬100年度增辦英語學藝競賽讀者劇場組草案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 推動學校試辦英語教學媒體或線上系統協助英語教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 辦理英語教師教學輔導工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 研發本市英語數位教學資源（配合英語學習情境中心之電子白板教學） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |