臺北市全面實施英語教學

## 99年度課程與教學組工作計畫

天母國小、長春國小

壹、計畫緣起

臺北市政府教育局自85學年研訂「臺北市國民小學英語教學實施計畫」，86學年試辦，87學年正式從小學三年級實施每週2節課的英語教學，91學年度更向下延伸至國小一年級。課程與教學組自92學年度開始逐年辦理英語學習評量試測，96學年度完成「臺北市國民小學英語課程綱要」修訂，並規劃辦理本市「英語評量命題技巧研習」及「英語基本學力評量命題檢測工作坊」，97學年度開始辦理英語基本學力檢測之命題、審題、預試，98學年度開始辦理本市六年級學生英語基本學力抽測工作，99學年度持續辦理檢測工作，並開始著手「臺北市國民小學英語課程綱要」微調與修訂，期使「課程綱要」、「能力指標」、「學習評量」三者能更加緊密結合，以期臺北市英語教學與評量發展系統能更趨完善。

貳、依據

一、教育部九年一貫課程綱要

二、教育部精進教學能力補助要點

三、臺北市國民小學英語課程綱要

四、臺北市國民小學全面實施英語教學計畫

五、臺北市國民小學精進教學推動工作計畫

參、目標

一、進行階段性評量，協助英語教師檢視教學成效，做為改善教師教學策略及課程銜接等相關措施之依據，以奠定學生學習英語之基本能力。

二、提供英語教師專業成長，以提升英語教學之品質。

三、分析九年一貫課程及臺北市全面實施英語教學後學生之英語文能力表現，以作為本市未來擬訂英語文教育政策之參考。

肆、工作項目

一、規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊：

遴選英語教學種子教師參與本研習；負責推動校內英語教師成長，協助指導英語命題技巧；擇優聘任為本市英語基本學力檢測命題種子教師。

課程內容如下：

| 英語命題種子教師研習工作坊 |
| --- |
| 場次 | 日期 | 時間 | 人數 | 研習內容說明 | 講座 |
| 1 | 3/31 | 13:30~16：30 | 20 | 國小英語評量命題種子教師研習： 說明命題注意事項 試題實作演練及根據能力指標設計試題 實作討論及試題分析 | 張教授武昌 |
| 2 | 4/14 | 9:00~16：00 | 20 |  | 張教授武昌 |
| 3 | 4/26 | 13:30~16：30 | 20 |  | 張教授武昌 |
| 4 | 4/28 | 13:30~16：30 | 20 |  | 張教授武昌 |
| 5 | 5/03 | 9:00~12：00 | 20 |  | 張教授武昌 |
| 6 | 5/10 | 9:00~16：30 | 20 |  | 張教授武昌 |

二、規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作：

辦理命題審題工作坊；專家審題及建立示例題本；編輯試卷，進行抽測；抽測後試題結果分析。

其執行期程如下：

| 項次 | 工作項目 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一 | 組織工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 整合工作團隊 | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  |
| 1-2 | 邀聘專家學者 | █ | █ | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 檢測工作執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 建立評量指標架構 | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 預試後試題分析 | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| 2-3 | 抽測說明會 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 命題 |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 審題 |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |
| 2-6 | 進行抽測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| 三 | 評量結果運用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 抽測結果分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| 3-2 | 報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| 3-3 | 規劃下期工作計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| 四 | 定期會議檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 出席檢討會議 |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |
| 4-2 | 召開工作會議 | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  |

三、編印英語補救教學教材第五集：

賡續編印英語補救教材「English Easy Go V」；依據臺北市國小英語課程綱要與英語能力指標之範圍編輯；設計情境對話生活用語.key word習作，多層次學習單，老師可以就學生程度選擇適合的學習單來copy使用；針對教學重點、注意事項及加深單字與句型補充說明；提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

四、辦理英語教師教學輔導工作：

調查各校英語教學輔導意願，結合鄰近學校共同參與，包括教學演示、專題座談、成長團體等各項輔導活動。

五、辦理英語閱讀教學策略專業成長工作坊：

促進臺北市英語閱讀策略的有效發展。協助英語教教學師專業成長，探討各校辦理英語閱讀教學之實務經驗。提升未來英語教學的品質成效與國際競爭力。

六、辦理讀者劇場教學工作坊：

增進國小英語教師對英語讀者劇場的認知，強化編寫劇本與排練學生的能力，方便應用於實際的課堂教學中，提升學生的英語口語能力。

透過工作坊的形式，提升國小英語教師的教學力，並將研習心得與學校老師分享。

七、課綱微調研討會暨說明會：

研議及討論課綱微調內涵，修訂英語領域課綱微調內容，預定10月份辦理課綱微調南、北兩區英語教師課綱微調說明會。另出版課程綱要微調手冊，分送臺北市各校英語老師每人一本，作為教學參考依據。

伍、工作內容與期程

| 組別 | 工作項目 | 工作內容 | 工作時間 | 參與人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課 程 教 學 組 | 一、 規劃辦理英語命題種子教師研習 | 遴選本市英語教學績優種子教師參與此研習。 研發與建立國小英語評量題庫，協助指導英語命題技巧。 擇優聘任為本市英語基本學力檢測命題種子教師。 | 99.03-05 | 課程與教學組 英語小組教授 英語輔導團團員 英語教師 |
|  | 二、 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作 | 98年度預試後試題分析與修正 辦理「英語基本學力檢測評量命題工作坊」，進行英語命題工作。 辦理「英語基本學力檢測評量審題工作坊」，進行英語審題工作 預試 專家審題及建立評量示例題本 施測 抽測後試題結果分析 | 99. 01 99. 03-05 99.04-06 99.06 99.07-09 99.10.13 99.10-12 |  |
|  | 三、 編印英語補救教學教材 | 製作「English Easy Go」第五集 提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。 基於教學資源共享原則，將電子檔案上網公開供有需求之師生下載運用。 | 99.01-11 |  |
|  | 四、 辦理教師教學輔導工作 | 調查各校教學輔導需求進行多元教學輔導工作。 結合國小英語輔導小組以專題座談、專題演講、教學演示等方式，進行戲劇教學、節慶活動設計、字母拼讀、故事教學、溝通式教學、歌謠與韻文、多元評量等活動。 | 99.01-12 |  |
|  | 五、 辦理英語閱讀教學策略專業成長工作坊 | 促進臺北市英語閱讀策略的有效發展。 協助英語教教學師專業成長，探討各校辦理英語閱讀教學之實務經驗。 提升未來英語教學的品質成效與國際競爭力。 舉辦研習課程共4天8場。 | 99.07 | 英語輔導團團員、本市英語教師 |
|  | 六、辦理讀者劇場教學工作坊 | 提供國小英語領域讀者劇場（RT）專業成長課程共10場，提升教師教學專業。 精進教師課堂教學專業知能，以提升教學效能。 鼓勵教師創意教學，增進學生創造思考能力。 增進國小英語教師對英語讀者劇場的認知，強化編寫劇本與排練學生的能力，方便應用於實際的課堂教學中，提升學生的英語口語能力。 透過工作坊的形式，提升國小英語教師的教學力，並將研習心得與學校老師分享。 | 99.09-99.12 | 英語輔導團團員、本市英語教師 |
|  | 七、 課綱微調研討會暨說明會 | 1.研議及討論課綱微調內涵（共6場）。 2.修訂英語領域課綱微調內容。 3.辦理課綱微調南北區說明會（共2場）。 4.出版課程綱要微調手冊。 | 99.02-10 | 專家學者、英語輔導團團員、本市英語教師 |

陸、工作期程甘梯圖

| 月份 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英語命題種子教師研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英語領域基本學力檢測工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編印補救教學教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教師教學輔導工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理英語閱讀教學策略專業成長工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理讀者劇場教學工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課綱微調研討會暨說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、預期成果

  - 規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊：

（一）提升本市國小英語教師之評量命題技巧。

（二）成為本市英語基本學力檢測命題種子教師，研發99年度國小英語領

域基本學力檢測試題題庫。

  - 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作：

（一）辦理本市英語基本學力檢測評量、命題及審題工作。

（二）瞭解本市國小學生英語學習成效，據以檢視本市課程綱要之適切性。

  - 編印英語補救教學教材：

（一）提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

（二）將電子檔案上網公開供有需求之師生下載運用。

  - 辦理教師教學輔導工作：

（一）辦理教學演示研討，分享教學資源及實踐經驗。

（二）依據受訪學校需求，提供補救教學之策略及資源，供學校及教師參考。

（三）藉由分享研討，激勵各校教師進行課程發展、教學與評量、班級經營與輔導等之行動研究。

（三）於到校服務中，了解各校英語教學現況及教學特色，建立教學資源分享機制。

  - 辦理英語閱讀教學策略專業成長工作坊：

（一）促進臺北市英語閱讀策略有效發展。

（二）協助英語教教學師專業成長，探討各校辦理英語閱讀教學之實務經驗。

（三）提升未來英語教學品質、成效與國際競爭力。

  - 辦理讀者劇場教學工作坊：

（一）提供國小英語領域讀者劇場（RT）專業成長課程，提升教師教學專業。

（二）增進國小英語教師對英語讀者劇場的認知，強化編寫劇本與排練學生的能力，方便應用於實際的課堂教學中，提升學生的英語口語能力。

七、綱微調研討會暨說明會：

（一）研議及討論國小英語領域課程綱要內涵，修訂並微調課程綱要內容。

（二）辦理課綱微調南北區說明會，出版課程綱要手冊。

捌、獎勵：推動本計畫工作有功人員報請教育局從優敘獎。

玖、其他配合事項：參與本計畫各項工作或研習之人員，各校應配合准予公假參加研習。

拾、本計畫經推動英語教學工作小組討論通過，陳報教育局核可後實施，修正時亦同。