# 臺北市全面實施英語教學

## 課程教學組98年度工作計畫

## 長春國小

壹、計畫緣起

為因應國家語文教育政策、順應國際間兒童提早學習英文的潮流，臺灣的國小英語教學也於各縣市快速蓬勃開展。臺北市政府教育局自85學年研訂「臺北市國民小學英語教學實施計畫」，86學年試辦，87學年正式從小學三年級實施每週2節課的英語教學，91學年度更向下延伸至國小一年級。課程與教學組自92學年度開始逐年辦理英語學習評量試測，96學年度完成「臺北市國民小學英語課程綱要」修訂，並規劃辦理本市「英語評量命題技巧研習」及「英語基本學力評量命題檢測工作坊」，97學年度開始辦理英語基本學力檢測之命題、審題、預試，98學年度開始辦理本市六年級學生英語基本學力抽測工作，期使「課程綱要」、「能力指標」、「學習評量」三者能更加緊密結合，以期臺北市英語教學與評量發展系統能更趨完善。

貳、依據

一、臺北市國民小學全面實施英語教學計畫

二、教育部精進課堂教學能力補助要點

三、臺北市國民小學精進課堂教學能力推動工作計畫

四、教育部九年一貫課程綱要

五、臺北市國民小學英語課程綱要

參、目標

一、進行階段性評量，協助英語教師檢視教學成效，做為改善教師教學策略及課程銜接等相關措施之依據，以奠定學生學習英語之基本能力。

二、提供英語教師專業成長，以提昇英語教學之品質。

三、分析九年一貫課程及臺北市全面實施英語教學後學生之英語文能力表現，以作為本市未來擬訂英語文教育政策之參考。

肆、工作項目

- 規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊：

遴選英語教學種子教師參與本研習；負責推動校內英語教師成長，協助指導英語命題技巧；擇優聘任為本市英語基本學力檢測命題種子教師。

課程內容如下：

| 英語命題種子教師研習工作坊 | 場次 | 日期 | 時間 | 人數 | 研習內容說明 | 講座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3/23 | 13:30~16：30 | 20 | 國小英語評量命題種子教師研習 說明命題注意事項 試題實作演練及根據能力指標設計試題 實作討論及試題分析 | 張 教 授 武 昌 |
|  | 2 | 3/30 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 3 | 4/1 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 4 | 4/6 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 5 | 4/8 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 6 | 4/13 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 7 | 4/15 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 8 | 4/27 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 9 | 4/29 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |
|  | 10 | 5/4 | 13:30~16：30 | 20 |  |  |

- 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作：

辦理命題審題工作坊；專家審題及建立示例題本；編輯試卷，進行抽測；抽測後試題結果分析。

其執行期程如下：

| 項次 | 工作項目 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一 | 組織工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 整合工作團隊 | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  |
| 1-2 | 邀聘專家學者 | █ | █ | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 檢測工作執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 建立評量指標架構 | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 預試後試題分析 | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| 2-3 | 抽測說明會 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 命題 |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 審題 |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |
| 2-6 | 進行抽測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| 三 | 評量結果運用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 抽測結果分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| 3-2 | 報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| 3-3 | 規劃下期工作計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| 四 | 定期會議檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 出席檢討會議 |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |
| 4-2 | 召開工作會議 | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  |

- 編印英語補救教學教材第四集：

賡續編印英語補救教材「English Easy Go IV」；依據臺北市國小英語課程綱要與英語能力指標之範圍編輯；設計情境對話生活用語.key word習作，多層次學習單，老師可以就學生程度選擇適合的學習單來copy使用；針對教學重點、注意事項及加深單字與句型補充說明；提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

- 辦理英語教師教學輔導工作：

調查各校英語教學輔導意願，結合鄰近學校共同參與，包括教學演示、專題座談、成長團體等各項輔導活動。

- 「臺北市國小英語閱讀課程的實務經驗與探討」專案研究：

了解各校辦理英語閱讀教學的實施策略；探討各校辦理英語閱讀教學之實務經驗；研究、整理本市國小英語閱讀教學可行之處。

伍、參工作內容與期程

| 組別 | 工作項目 | 工作內容 | 工作時間 | 參與人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課 程 教 學 組 | 一、 規劃辦理英語命題種子教師研習 | 遴選本市英語教學績優種子教師參與此研習。 研發與建立國小英語評量題庫，協助指導英語命題技巧。 擇優聘任為本市英語基本學力檢測命題種子教師。 | 98.03-05 | 課程與教學組 英語小組教授 英語輔導團團員 英語教師 |
|  | 二、 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作 | 97年度預試後試題分析與修正 辦理「英語基本學力檢測評量命題工作坊」，進行英語命題工作。 辦理「英語基本學力檢測評量審題工作坊」，進行英語審題工作 預試 專家審題及建立評量示例題本 施測 抽測後試題結果分析 | 98. 01 98. 03-05 98.04-06 98.06 98.07-09 98.10.13 98.10-12 |  |
|  | 三、 編印英語補救教學教材 | 製作「English Easy Go」第四集 提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。 基於教學資源共享原則，將電子檔案上網公開供有需求之師生下載運用。 | 98.01-11 |  |
|  | 四、 辦理教師教學輔導工作 | 調查各校教學輔導需求進行多元教學輔導工作。 結合國小英語輔導小組以專題座談、專題演講、教學演示等方式，進行戲劇教學、節慶活動設計、字母拼讀、故事教學、溝通式教學、歌謠與韻文、多元評量等活動。 | 98.01-12 |  |
|  | 五、 「臺北市國小英語閱讀課程的實務經驗與探討」專案研究 | 暸解各校辦理英語閱讀教學的實施策略。 探討各校辦理英語閱讀教學之實務經驗。 研究、整理本市國小英語閱讀教學可行之教學策略，並提出相關結論與建議。 | 98.02-11 | 英語輔導團團員 |

陸、工作期程甘梯圖

| 月份 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英語命題種子教師研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英語領域基本學力檢測工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編印補救教學教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教師教學輔導工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專案研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、預期成果

  - 規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊：

（一）提昇本市國小英語教師之評量命題技巧。

（二）成為本市英語基本學力檢測命題種子教師，研發98年度國小英語領域基本學

力檢測試題題庫。

  - 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作：

（一）辦理本市英語基本學力檢測評量、命題及審題工作。

（二）瞭解本市國小學生英語學習成效，據以檢視本市課程綱要之適切性。

  - 編印英語補救教學教材：

      - 提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

      - 將電子檔案上網公開供有需求之師生下載運用。

  - 辦理教師教學輔導工作：

      - 辦理教學演示研討，分享教學資源及實踐經驗。

      - 依據受訪學校需求，提供補救教學之策略及資源，供學校及教師參考。

      - 藉由分享研討，激勵各校教師進行課程發展、教學與評量、班級經營與輔導等之行動研究。

      - 於到校服務中，了解各校英語教學現況及特色，建立教學資源分享機制。

  - 「臺北市國小英語閱讀課程的實務經驗與探討」專案研究：

      - 暸解本市國民小學推動英語閱讀活動，營造優質英語學習環境之現況。

      - 對於英文圖書融入教學及提升學生英語閱讀能力積極作為之探討。

      - 研究所得結果提供各校推動英語閱讀活動之參考。

捌、經費需求：由教育局編列相關預算項下支應。

玖、獎勵：推動本計畫工作有功人員報請教育局從優敘獎。

壹拾、其他配合事項：參與本計畫各項工作或研習之人員，各校應配合准予公

假參加研習。

拾壹、本計畫經推動英語教學工作小組討論通過，陳報教育局核可後實施，修

正時亦同。