# 臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

# 行政規劃組101年度工作計畫

# 文化國小、三玉國小

一、依據：依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

二、目標：整合英語推動小組分工與資源、彈性增加學生英語學習節數，提升學生英語學習成效充實各項軟硬體設施，建構良好的英語學習環境。

三、具體方案

（一）整合英語教學推動小組專業方工及資源

1英語教學資源網站維護及充實

2.規劃各校選用英語教科書標準流程及評估指標

3.編印手冊

4.定期召開會議

5.彙整國小全面實施英語教學簡報

6.英語教學及加強學生英語能力方案訪視

（二）彈性增加學生英語學習節數，提升學生英語學習成效

1.協助各校推動英語加課事宜

2.推動英語課後卓越實驗課程計畫

3.開放國外學生來臺短期就讀

（三）逐年充實各校英語教學資源，建構英語學習體驗情境

1.推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫

2.推動增置英語情境中心計畫（101年度增設4間）

3.99年英語童書繪本出版

4.辦理兒童英文圖書創作競賽

5.與外僑學校合作辦理英語體驗營隊（例如美國學校、伯大尼美國學校）

四、工作項目與內容

| 編號 | 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 規劃各校選用英語教科書標準流程及評估指標 | 為配合國民小學教科圖書開放政策，輔導本市國民小學妥適選用教科圖書，提升教學效果，促進教育正常發展，規劃各校英語教科圖書評選標準流程及評估指標，提供各校選用英語教科圖書時參考。 | 101年1月至6月 | 文化國小 |
| 2 | 編印手冊 | 印製101年度英語推動小組工作計畫分送各校。 | 101年1月至6月 | 文化國小 |
| 3 | 定期召開會議 | 定期召開英語督導會議，統整各工作組推動進度及討論各項工作計畫之運作，每4個月開1次會議，全年計3次。 | 101年1月至12月 | 文化國小 |
| 4 | 彙整國小全面實施英語教學簡報 | 彙整本市全年國小全面實施英語教學簡報及成果，向局長及市長進行報告。 | 101年11月至12月 | 文化國小 |
| 5 | 英語教學資源網站維護及充實 | 為有效整合本市國小英語教學相關資源，協助推動本市國中小英語教學工作，充實國小英語教師知能，建置英語教學資源中心網站，並委外維護網站功能及設計充實網頁內容，將本市國小全面實施英語教學工作小組歷年成果建置於網站中供全市國小教師參考。 | 101年1月至12月 | 文化國小 |
| 6 | 推動英語加課及課後卓越實驗課程計畫 | 延續99、100學年度試辦國小英語卓越實驗課程計畫，評估各校辦理成效，作為101學年度是否賡續辦理之依據。 | 101年3月至12月 | 文化國小 |
| 7 | 評估規劃推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫 | 英語情境中心學校將配置外籍英語教師，除與本國籍教師共同擔任英語情境中心教學工作，亦需擔任校內及全市英語課程協同教學與參與教師專業成長工作，並兼負巡迴教學之功能。另本局將評估逐年於全市學校設置外師之可行性。 | 101年1月至12月 | 文化國小 |
| 8 | 推動增置英語情境中心計畫（101年度增設4間） | 101年於預計於4個行政區各擇1校設置英語學習情境中心，並配置外籍英語教師，除提供校內英語課程與社團教學延伸學習使用外，亦提供同一行政區內學校英語教學課程延伸學習使用。並於寒暑假辦理冬夏令營提供弱勢學生免費學習體驗。 | 101年1月至12月 | 文化國小 |
| 9 | 99年英語童書繪本出版 | 編印99年度英語圖書創作競賽得獎作品，發送本市各國小作為班級英語共讀套書，以充實各校英語圖書資源，提升本市國小學童英語閱讀興趣。 | 101年3月至12月 | 三玉國小 |
| 10 | 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 | 除由本市2所英語情境中心各辦理2梯次英語體驗營隊外，101年度將賡續與本市外僑學校合作辦理暑期英語體驗營。 | 101年3月至8月 | 三玉國小 |
| 11 | 開放國外學生來臺短期就讀 | 為促進本國學生與國外學生之語言及文化交流，增進與國外學生互動機會，開放國外學生來臺可短期就讀學區學校。 | 101年1月至12月 | 文化國小 |
| 12 | 英語教學及加強學生英語能力方案訪視 | 為瞭解本市國小英語教學現況與加強學生英語能力方案，包含英語加課課程規劃、閱讀推動、教學評量情形及專科教室建置等，進行實地訪視。 | 101年6月至12月 | 文化國小 |
| 13 | 兒童英文圖書創作競賽 | 鼓勵本市師生根據學生學習年段與課程主題共同創作適合兒童閱讀的英文圖書。 | 101年5月至12月 | 文化國小 |

五、工作期程（101年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 規劃各校選用英語教科書標準流程及評估指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 編印手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定期召開會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 彙整國小全面實施英語教學簡報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建置英語教學資源網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 推動英語實驗課程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 推動增置英語情境中心計畫(101年度增設4間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 99年英語童書繪本出版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 開放國外學生來臺短期就讀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 英語教學及加強學生英語能力方案訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 臺北市101年度英語教學資源中心網站充實計畫

壹、依    據：臺北市101年度英語教學資源中心運作計畫。

貳、目    的：有效整合本市國小英語教學相關資源，協助推動本市國中小英語教學工作，充實國小英語教師及對英語教學有興趣之一般教師英語教學知能。

參、主辦單位：臺北市政府教育局（以下簡稱本局）

肆、承辦單位：臺北市北投區文化國民小學

伍、計畫內容

一、網站環境維護與內容充實：委外維護網站功能及設計充實網站網頁，期望網站內容可達活潑、美觀、符合功能需求及使用者友善介面之目標，並將本市國小全面實施英語教學工作小組歷年成果建置於網站中供全市國小教師參考。

二、網站推廣與應用：將利用各項會議、研習及各項活動向全市教師，以達推廣及應用之目的。

陸、執行進度

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 網站環境維護與內容充實 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 網站推廣與應用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、預期成效

本網站係有效整合本市國小英語教學相關資源，協助推動本市國中小英語教學工作，充實國小英語教師及對英語教學有興趣之一般教師英語教學知能。

捌、經費：本網站環境維護與內容充實相關經費並入英語教學行政規劃組各項會議與活動經費編列。

玖、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

# 臺北市國民小學全面實施英語教學

## 101年度自製兒童英文圖書印製工作計畫

一、依據：依臺北市國民小學全面實施英語教學計畫辦理。

二、目標：為推動充實各校英語學習資源，營造優質英文閱讀學習環境，鼓勵教師設計創作英文圖書教材，並結合圖書出版印製、教學教案設計及搭配資訊化數位與網路使用之有聲數位電子教材等之呈現方式，供教師教學、班級共讀及學生自學等學習使用。

三、工作項目

（一）自99年徵件得獎優秀作品挑選共計10件進行出版。

（二）書面紙本出版印製一套10本，依據教育局規劃分配：

1.學校班級數24班以下，每校給予1*30套，

2.學校班級數25-48班，每校給予2*30套，

3.學校班級數49-65班，每校給予3*30套，

4.學校班級數66班以上，每校給予4*30套，

5.教育局預留公務用預計100套，

預計共需印製8,800套，共132,000本。

（三）邀請創作教師設計教案、學習單及教學指引等教學素材。

（四）製作素材資料電子檔，以利教師自行修改搭配教學使用。

（五）製作數位媒體有聲書格式之均質化電子數位教材檔，以利流通。

四、經費概估：印製總經費約需2,160,700元

（一）書本印刷部分印製得獎作品，每套含10本書及教學指引，預估總共印製8,800套，預估費用約1,782,000元。

（二）數位媒體有聲書光碟部分以英文配音錄製書本內文朗讀之播放檔，含可供教學使用之數位化之書本內頁檔案，共10本書之數位內容，每錄製製作一本約需30,000元，10本預估費用約300,000元（含壓製一千片光碟）。

## 臺北市國民小學101年度提升學生英語能力方案訪視實施計畫

一、依據

臺北市101年度國民小學全面實施英語教學計畫。

二、目標

（一）瞭解各校英語教學情形，推動本市英語教學工作。

（二）督導各校英語教師素質，進用英語專長教師授課，以維護學童受教權益。

（三）瞭解各校英語課程發展，包含英語加課課程規劃、閱讀推動情形，及教學評量情形。

（四）瞭解各校雙語環境建置情形，督導各校營造英語教學環境。

三、辦理單位

（一）主辦單位：臺北市政府教育局。

（二）承辦單位：臺北市北投區文化國民小學。

四、實施方式

由教育局聘請學者專家成立英語訪視小組，依據行政區、學校規模、英語教學現況及閱讀推動情形等原則，擇定24所學校，由學校進行自我評鑑後，再由訪視小組至校進行實地訪視。

五、訪視輔導內容

（一）行政支援及英語圖書使用情形。

（二）英語師資安排、教師專業能力及研習進修情形。

（三）英語課程規劃、教材選用、教學活動實施、評量及補充教學實施情形。

（四）英語情境佈置、專科教室規劃與設備資源使用情形。

六、實施期程

| 階段 | 工作項目 | 期程 | 實施對象 | 實施方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 擬定101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視實施計畫 | 101年4~6月 | 訪視委員及相關工作人員 | 擬定101年英語教學及加強學生英語能力方案訪視實施計畫。 |  |
|  | 擇定訪視學校 | 101年 9月 | 本市公私立國民小學 | 擇定101年度受訪視之24所學校。 |  |
| 自我評估階段 | 各校進行英語教學活動 | 101年 1~8月 | 本市公私立國民小學 | 各校進行英語教學，並鼓勵教師利用英語圖書進行班級閱讀教學及各項相關活動。 |  |
|  | 受訪學校提出自我評估報告 | 101年 9月 | 本市公私立國民小學 | 受訪學校於101年9月30日前將自我評估報告一式三份及電子檔傳送至承辦學校彙整。 |  |
| 實地訪視階段 | 召開101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視籌備會議 | 101年 9月 | 訪視委員及相關工作人員 | 討論英語教學及加強學生英語能力方案訪視內容及項目，並排定訪視日程。 |  |
|  | 進行英語教學及加強學生英語能力方案實地訪視 | 101年10~11月 | 依各訪視小組日程，訪視本市公私立國民小學 | 1.遴聘大學校院英語教學領域學者專家、國小校長及英語教師擔任訪視委員。 2.訪視分三組進行，每組成員包含含兩位教授及一位國小教育人員，共三人。 |  |
|  | 召開101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視檢討會議 | 101年 12月 | 訪視委員及相關工作人員 | 1.訪視委員完成訪視受評表，並提出綜合意見及相關建議。 2.英語教學及加強學生英語能力方案實地訪視輔導檢討與意見交流。 |  |
| 訪視後續階段 | 完成101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視報告 | 101年 12月 | 訪視委員及相關工作人員 | 1.訪視委員完成訪視總結報告，送交承辦學校彙整。 2.承辦學校印製英語教學及加強學生英語能力方案訪視報告，並提送教育局。 |  |

七、訪視流程

| 上午時段 | 下午時段 | 訪視項目 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30 以前 | 13:30 以前 | 訪視委員到校 | 1.學校協助設置標示指引與接待事宜。 2.安排訪視簡報與資料檢閱場地。 |
| 8:30 ︱ 9:00 | 13:30 ︱ 14:00 | 簡報及資料檢閱 | 1.學校提供提升學生英語能力方案相關簡報及書面資料（含行政支援、師資資源、課程規劃、情境建置等）。 2.由學校行政人員或英語教師說明各校英語教學及加強學生英語能力方案情形。 3.請學校準備英語授課教師課表及三至六年級學生名冊，提供訪視委員抽樣晤談名單。 |
| 9:00 ︱ 9:20 | 14:00 ︱ 14:20 | 雙語情境及圖書館參觀 | 參觀與檢視校園英語情境佈置、英語專科教室、圖書館利用，及其他教學設備及相關活動。 |
| 9:20 ︱ 10:40 | 14:20 ︱ 15:40 | 教學現場觀摩 | 1.訪視委員到當節（共2節）英語授課教學現場進行教學參觀。 2.各班按照教學進度，延伸運用及整合閱讀或聽說教學於課程內容中。 3.請當節授課教師提供教學簡案共4份。 |
| 10:40 ︱ 11:00 | 15:40 ︱ 16:00 | 學生/家長晤談 | 1.抽取三至六年級學生若干位（人數由委員自訂），並請學校預先邀請家長6位（一至六年級各1位）。 2.請學校安排三個獨立晤談場地（中年級、高年級、家長），分組同時進行。 |
| 11:00 ︱ 11:20 | 16:00 ︱ 16:20 | 英語教師晤談 | 1.請所有英語教師與訪視委員以多對多方式進行晤談。 2.請學校準備晤談場地。 |
| 11:20 ︱ 11:40 | 16:20 ︱ 16:40 | 綜合座談 | 1.安排校長、教務主任、行政人員、英語教師及家長代表參與綜合座談。 2.委員提出有待進一步瞭解學校英語教學之處，並與學校進行意見交流。 3.英語教學推動相關問題審議與討論。 4.學校派員進行綜合座談會議紀錄並提供電子檔留存。 |
| 11:40以後 | 16:40以後 | 訪視委員離校 | 學校協助訪視委員離校。 |

八、經費來源

由臺北市教育局101年度全面實施英語教學專案經費項下支應。

九、獎勵辦法

（一）公開表揚英語教學及閱讀推動績優學校。

（二）執行本計畫有功人員從優敘獎，以資鼓勵。

## 臺北市國民小學101年度兒童英文圖書創作競賽實施計畫

壹、依據

臺北市101年度國民小學全面實施英語教學工作計畫。

貳、目標

一、鼓勵國民小學教師參與英文圖書創作，激發英語教學創新思維。

二、鼓勵國民小學師生共同創作，發展多元主題之英語教學特色。

三、發展兒童英文圖書設計方案，統整教師專業能力。

四、落實英文圖書閱讀融入教學，誘發學生學習共鳴。

參、辦理單位

主辦單位：臺北市政府教育局

承辦單位：臺北市北投區文化國民小學

肆、實施方式

一、參賽組別及對象

（一）教師組：本市國小教師（含代理代課教師及實習教師）。

（二）師生組：本市國小教師（含代理代課教師及實習教師），須與同校學生共同創作。

※以上兩組所提交之作品，每件作品至少需有一位為本市國小現職專任教師，每件作品至多4位作者，不得跨校組隊參加。

二、徵件原則

（一）作品不限主題，鼓勵師生創作主題與校本課程或地方本土特色相結合，惟必須是自行創作。

（二）繪本創作應衡量國小學生英語能力及需求，掌握生活化、實用化及趣味化原則，並配合學生學習階段及英語課程主題。

（三）使用材料不限（水彩、蠟筆、水墨……皆可），以利於教學展示及印刷表現為原則。

（四）作品圖文必須尚未發表，且不得有抄襲、剽竊、竄改情事，學生創作內容不可由家長或親友代勞。

（五）作品須依繳交資料項目及作品規範製作，經審查委員會審查登錄，格式不符者，不予評選。相關規定請詳閱競賽活動須知（附件1）。

三、作品規範

（一）作品形式務求完整：包含封面（書名、作者、插畫者中英文）、內文及封底，裝訂於左側。

（二）尺寸：A4大小，直橫不拘。

（三）文字部分一律橫式（由左至右）書寫。

（四）圖文並茂，文字限1000字以內，每一作品內文不得少於10頁，最多30頁。

（五）手繪作品自行電腦輸出者，應自行保留手繪原稿。

（六）作品請掃描成圖檔，並提供文字檔，製作成光碟形式乙份，連同紙本一起送件。

（七）為利日後得獎作品印製出版，作品版面建議事項如下，惟其他規格不影響比賽成績，但列入得獎作品是否印製出版之參考依據。

1.勿設計翻頁、拉頁、立體或有活動的部件。

2.內頁為4的倍數（包含第1頁書名頁和最後1頁版權頁）。

3.材質與顏色以符合印刷表現為佳（金、銀、螢光等特殊材質無法印刷）。

4.版面四邊外加0.5cm空白（裝訂裁切用）。

5.電腦製作之檔案解析度至少300DPI以上，並請自留原始圖檔。

四、評選標準

主辦單位聘請相關領域專家學者組成評審小組，依下列項目進行評審：

（一）文字內容（占80%）：含創作文體運用（20％）、用字語法正確性（20％）、內容主題創新表現（30％）與教材之相關性（10％）等。

（二）製作形式（占20%）：含繪畫美編、整體藝術表現（包括版面、裝訂）等。

五、收件方式

（一）收件日期：101年9月17日（星期一）至101年9月28日（星期五）下午3時30分截止，收件方式以掛號寄送或親自送件，寄送以郵戳為憑，逾期不受理。

（二）收件地點：臺北市北投區文化國民小學

地址：11253 臺北市北投區文化三路1號（聯絡箱號碼：111）

聯絡電話：28933828分機613  陳彥伶老師

六、評選結果公布

暫訂於101年11月底公布獲獎名單於臺北市政府教育局網頁（http://www.edunet.taipei.gov.tw/）。

七、頒獎典禮：暫訂於102年1月局務會議中舉辦頒獎典禮。

伍、獎勵方式

一、錄取名額

（一）擇優錄取優等作品12件（含教師組及師生組），得依評審結果調整得獎名額。

（二）預定錄取佳作作品若干件。

二、獎勵

（一）優等：每件作品頒發5,000元圖書禮券，每件作品每人嘉獎2次，獎狀乙張。

（二）佳作：每件作品每人嘉獎1次，獎狀乙張。

三、得獎作品之內容（圖文），須授權由臺北市政府教育局建置於臺北市英語教學資源網站，並彙集出版印行，提供所有教師公開使用。

陸、審查流程

| 程序 | 工作流程 | 作 業 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各校填寫報名表、送件 | 投稿之報名表（附件2）以及智慧財產權著作授權書（附件3）須經學校行政程序核章。 |
| 2 | 送件 | 1.請全校統一收齊後，依序裝袋，填妥檢核表（附件4）及收據（附件5），依收件日期及地點送達。 2.承辦學校按件編碼，製發收執聯。 |
| 3 | 初審 | 1.由評審委員會進行初審。 2.初審錄取比例由評審委員視作品品質決定。 |
| 4 | 決審 | 由評審委員會就初審結果進行審議，確定得獎名單。 |
| 5 | 得獎名單報局 | 承辦學校將得獎名單呈報教育局。 |
| 6 | 得獎名單公告 | 由教育局公告於網站最新消息項下。 |
| 7 | 評審結果函送各校 | 由教育局函送各校。 |
| 8 | 頒獎 | 獲獎作者安排於局務會議公開頒獎。 |

柒、經費來源

由臺北市全面實施英語教學專案經費項下支應。

捌、承辦本活動之有功人員從優敘獎。

玖、本計畫呈報教育局核定後實施，修正時亦同。