# 臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

# 環境空間組100年度工作計畫

國小專科教室精進方案推動小組、英語科輔導團

蓬萊國小、濱江國小

一、依據

（一）臺北市政府2010市政白皮書。

（二）臺北市國民小學全面實施英語教學計畫。

（三）資訊教育白皮書。

二、目標

（一）增進學生英語學習興趣、彌平弱勢學生學習落差。

（二）營造優質英語學習情境、開拓培養學生國際視野。

（三）活化利用學校空餘空間，優化精緻學校學習環境。

三、具體方案

（一）研擬英語專科教室規劃方向

1.調查英語專科教室基本施作項目、選擇施作項目。

2.分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式。

3.依英語授課節數及班級規模，研訂本市國小各校英語專科教室施作量體。

（二）各校申請試辦英語專科教室

1.函文各校申請，12行政區各擇定1所，依學校規模及授課時數計算英語專科教室間數標準，並1次施作完成。

2.審核專科教室申請計畫及圖說。

3.試辦學校進行施作。

（三）評估及推廣英語專科教室

1.評選績優學校並辦理成果觀摩會。

2.訪視英語專科教室施作情形及運用狀況。

四、工作項目與內容

| 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 |
| --- | --- | --- |
| 研擬英語專科教室基本施作項目、選擇施作項目 | 進行本市國小英語專科教室設施、設備之研擬 | 100年1月 至2月 |
| 分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式 | 分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式，每間專科教室並以1至1.5（0.5間為準備室）間普通教室大小為原則。 | 100年1月 至2月 |
| 依英語授課節數及班級規模，分析本市國小各校英語專科教室施作量體 | 為因應100學年度起增加英語節數（3-6年級增加1節課），以每間每週26加減2節數核算各校應有之英語教室間數，俾利作為核定各校施作間數之依據。 | 100年1月 至2月 |
| 函文各校申請 | 12行政區各擇定1所，依學校規模及授課時數計算英語專科教室間數標準，並1次施作完成。 | 100年3月 |
| 審核專科教室申請計畫及圖說 | 配合年度專科教室審圖會議，進行計畫審查。 | 100年4月 至7月 |
| 試辦學校進行施作 | 試辦學校進行施作 | 100年5月 至8月 |
| 評選績優學校並辦理成果觀摩會 | 配合專科教室工作期程，進行初審、複審會議，並就英語類型選出績優學校，於成果觀摩會發表，並收相互學習之效。 | 100年9月 至12月 |
| 訪視英語專科教室施作情形及運用狀況 | 配合校務評鑑或規劃訪視作業，除勘查施作項目外，並就教室使用率進行了解。 | 100年9月 至12月 |

五、工作期程（100年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 研擬英語專科教室基本施作項目、選擇施作項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 依英語授課節數及班級規模，研訂本市國小各校英語專科教室施作量體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 函文各校申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 審核專科教室申請計畫及圖說 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 試辦學校進行施作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 評選績優學校並辦理成果觀摩會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 訪視英語專科教室施作情形及運用狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |