臺北市政府教育局100-103年度國民小學全面實施

英語教學實施計畫

一、緣起

21世紀的來臨，象徵全球化時代的開展。今日全球先進國家多半以英語做為主要溝通工具，英語稱為國際語言並不為過，因此，英語的學習已刻不容緩。包括中國大陸等數十個非英語系國家近幾年無不積極規劃英語學習的紮根，期望透過自小的語言學習，在未來的世紀獨占鰲頭，維持並強化國家的競爭力。

臺北市做為首善之都，自85學年度起即著手籌備，86學年度積極試辦並宣導；於87學度起，三年級至六年級逐年開始推展英語教學。實際調查發現，臺北市自國小一年級或二年級起即實施英語教學的學校已達74所，佔總數百分之四十九，顯然許多國小均體認英語教學對於培養學生能力的重要性。為符應國際的脈動，加上知識的攫取、研究與創新均奠基於語言的取得與轉化下，輔之網際網路的使用，如何透過語言以發揮最大學習功效，已成為重大關鍵。尚且除了語言的習得外，不同文化的涵化及對於多元的尊重也是國際化的最大體現。

91學年度起本市國小自一年級至六年級全面實施英語教學，審慎規劃執行英語師資的資源、課程教學、設施設備以及教學研究與輔導措施等，並針對「實施英語教學對國語習得之影響」、「外籍教師之聘任」、「中小學英語教學銜接」、「英語能力分組教學」、「中外籍英語教師協同教學模式」等進行專案研究，已有具體成效。為提供本市國小學生英語學習的優質環境，賡續實施英語教學，提升英語教學成效，特訂定本實施計畫。

二、依據

（一）教育部九年一貫課程綱要。

（二）臺北市國民小學英語課程綱要。

（三）市長市政白皮書教育篇。

三、教學目標

（一）培養學生學習英語的興趣及正確的學習態度與方法。

（二）培養學生正確、清晰的英語發音能力。

（三）培養學生基本英語聽、說、讀、寫能力。

（四）增進學生多元文化的基本認識與尊重，開展地球村的世界觀。

四、實施時程

（一）100年度為規劃宣導階段，並自100年9月起實施每週正式課程3節英語課程。

（二）100-103年度充實英語相關教學資源、精進英語教師專業能力與認證、辦理各項英語學習活動。

五、組織與任務

（一）臺北市政府教育局

臺北市政府教育局（以下簡稱本局）成立「臺北市國民小學英語教學推動委員會」，由局長擔任召集人，並請副局長、主任秘書、相關業務科室主管、督學、專家、學者、學校代表組成之。委員會下分設四組：「行政規劃組」、「師資資源組」、「課程教學組」、「環境空間組」等工作組，由本局相關業務主管科室及各學校代表組成。

（二）各工作組之組織及任務如下表

| 組別 | 具體方案 | 執行期程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 行 政 規 劃 組 | 1.推動100學年度國小英語3至6年級增加1節課 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2.推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3.推動增置英語情境中心計畫（100年度增設1間） | ● | ● | ● | ● |
|  | 4.推動英語實驗課程計畫 | ● | ● | ● | ● |
|  | 5.設置英語文教學資源中心 | ● | ● | ● | ● |
|  | 6.98、99英語童書繪本出版 | ● |  | ● |  |
|  | 7.與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 | ● | ● | ● | ● |
|  | 8.編印手冊 | ● | ● | ● | ● |
|  | 9.定期召開會議 | ● | ● | ● | ● |
|  | 10.彙整國小全面實施英語教學簡報 | ● | ● | ● | ● |
|  | 11.開放國外學生來臺短期就讀 | ● | ● | ● | ● |
|  | 12.英語教學及加強學生英語能力方案訪視 | ● | ● | ● | ● |
| 師 資 資 源 組 | 1.辦理英語師資現況調查及輔導 | ● | ● | ● | ● |
|  | 2.推動教師參加英語能力檢定，取得CEF架構B2級以上證明 | ● | ● | ● | ● |
|  | 3.與外僑學校合作辦理英語師資研習 | ● | ● | ● | ● |
|  | 4.與英國文化協會合作辦理英語師資研習 | ● | ● | ● | ● |
|  | 5.英語教學研討會 | ● | ● | ● | ● |
|  | 6.推動教師英語專業學習社群計畫 | ● | ● | ● | ● |
|  | 7.整合全市國小英語教學人力資源 | ● | ● | ● | ● |
|  | 8.辦理英語閱讀教學及讀者劇場專業成長工作坊 | ● | ● | ● | ● |
|  | 9.規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊 | ● | ● | ● | ● |
|  | 10.規劃辦理校長、行政人員培訓課程 | ● | ● | ● | ● |
| 課 程 教 學 組 | 1.編印英語補救教學教材第六集 | ● |  | ● |  |
|  | 2.規劃辦理英語攜手激勵計畫補救教學教材－中年段 | ● |  | ● |  |
|  | 3.彙整學校英語標示、圖示及範例 | ● | ● | ● | ● |
|  | 4.推動學生英語聽、說能力 | ● | ● | ● | ● |
|  | 5.規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作 | ● | ● | ● | ● |
|  | 6.配合100學年度英語增加1節課，調整本市英語課程綱要 | ● |  | ● |  |
|  | 7.研擬100年度增辦英語學藝競賽讀者劇場組草案 | ● |  |  |  |
|  | 8.推動學校試辦英語教學媒體或線上系統協助英語教學 | ● | ● | ● | ● |
|  | 9.辦理英語教師教學輔導工作 | ● | ● | ● | ● |
|  | 10.研發本市英語數位教學教材（配合英語學習情境中心之電子白板教學） | ● | ● | ● | ● |
| 環 境 空 間 組 | 1.研擬英語專科教室基本施作項目、選擇施作項目 | ● |  |  |  |
|  | 2.分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式 | ● |  |  |  |
|  | 3.依英語授課節數及班級規模，分析本市國小各校英語專科教室施作量體 | ● | ● | ● |  |
|  | 4.函文各校申請 | ● | ● | ● |  |
|  | 5.審核專科教室申請計畫及圖說 | ● | ● | ● |  |
|  | 6.試辦學校進行施作 | ● | ● | ● |  |
|  | 7.評選績優學校並辦理成果觀摩會 | ● | ● | ● |  |
|  | 8.訪視英語專科教室施作情形及運用狀況 | ● | ● | ● |  |

六、實施原則

（一）生活化：教學內容與生活密切結合，以生活實用、簡單有趣為原則。

（二）適性化：教學實施兼顧學生程度差異，以聽、說、讀、寫為基本目標，實施適性教學。

（三）統整化：課程規劃及教材內容注重前後年級之銜接，及其他領域之統整。

（四）多元化：教學方法以溝通式為原則，靈活運用各種教學法；教學評量採用多元方式，並兼顧形成性、總結性評量。

（五）彈性化：教學時間自100學年度起，每週增加1節，正式課程為3節，並得自主彈性安排上課時間實施英語教學。

七、師資規劃

（一）各校應配合員額編制，妥善規劃師資人力並安排具備符合教育部英語教學專長資格者擔任學校英語教學。

（二）各校應鼓勵英語教師參加英語能力認證或檢定，俾因應教育部推度國小英語教師教師證加註英語教學專長政策。。

（三）各校若校內合格英語教師不足，應妥善調整校內師資職務分配，依教師法、高級中等以下學校教師評審委員會設置辦法、中小學兼任代課及代理教師聘任辦法、臺北市立中小學遴聘兼任教師實施要點等相關法令辦理代理、代課、兼任教師甄選、聘任事宜。

（五）各校得依教育部國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則等規定，遴聘英語教學兼任教師，但其兼任教師總人數不得超過學校教師編制員額八分之一。

（六）各校辦理教師甄選時，得遴聘學者專家、國民教育輔導團輔導員或具英語教學專長之教師等參與教學演示或口試之評審，以符專業掄才之原則。

（七）各校得依教育部推動國民中小學英語教學合作團隊第二期實施計畫辦立聘僱外籍英語教師事宜。

八、課程教學

（一）依部頒課程綱要及本市訂定之英語課程綱要實施教學。

（二）各校或民間業者得依據課程綱要，編寫國小英語教材。

（三）各校本專業自主及教學需要，並依課程綱要、臺北市國民小學教科圖書選用參考事項及各校教科圖書選用辦法，選用適當教材及輔助教材。

（四）各校於應參酌市訂英語學習能力指標實施教學，並得視各校實際需求彈性調整。

九、教學評量

（一）國小一、二年級英語教學不列入學生學業成績，惟教師得於學習過程衡量學生學習情形，給予適當評語，揭示學業精進方向；三、四、五、六年級英語教學列入學生學業成績。

（二）教學評量宜採用多元方式並兼顧形成性及總結性評定。

（三）辦理本市國小六年級學生英語領域基本學力檢測（抽測），並據以評估課程指標、教材教法與學習成效；研擬與實施補救教學計畫。

十、行政規劃

（一）各校應透過學校課程發展委員會或成立工作組規劃推展英語教學計畫並據以執行。

（二）各校得配合學校日辦理英語教學家長說明會，定期檢討英語教學辦理成效，並提供英語教學教師實施教學活動之必要協助與支援。

（三）規劃其他行政配合措施。

十一、經費需求

（一）教師進修及研習

- 由臺北市教師研習中心年度預算支應。

- 由本局經費項下支應。

- 教育部補助本市精進教學計畫經費。

（二）教材及教學活動

- 各校自行選用之教材，以家長負擔經費為原則。

- 各校自行依教育部教育部推動國民中小學英語教學合作團隊第二期實施計畫聘僱外師者，相關經費得由學校籌措支應。

- 有關教學活動之相關費用，由本局及學校年度預算支應。

（三）教學設備及設施

- 由本局逐年編列相關經費支應。

- 由各校編列預算支應或由本局報請教育部補助。

十二、獎勵

推展英語教學工作績優人員從優敘獎。

十三、其他

本計畫自公布日後實施。

臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

行政規劃組100年度工作計畫

文化國小、三玉國小

一、依據：依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

二、目標：整合英語推動小組分工與資源、彈性增加學生英語學習節數，提升學生英語學習成效充實各項軟硬體設施，建構良好的英語學習環境。

三、具體方案

（一）整合英語教學推動小組專業方工及資源

1.設置本市英語文教學資源中心

2.整合全市國小英語教學人力資源

3.編印手冊

4.定期召開會議

5.彙整國小全面實施英語教學簡報

（二）彈性增加學生英語學習節數，提升學生英語學習成效

1.推動100學年度國小英語3至6年級增加1節課相關事宜

2.推動英語實驗課程計畫

（三）逐年充實各校英語教學資源，建構英語學習體驗情境

1.推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫

2.推動增置英語情境中心計畫（100年度增設1間）

3.英語童書繪本出版

4.與外僑學校合作辦理英語體驗營隊（例如美國學校、柏大尼學校）

四、工作項目與內容

| 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推動100學年度國小英語3至6年級增加1節課相關事宜 | 研訂臺北市公立國民小學加強學生英語能力方案－統整規劃英語課程及學習節數實施計畫，配合本市100學年度國小增加1節英語正式課程，辦理公聽會、印製說帖及相關配套措施。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |
| 推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫 | 英語情境中心學校將配置外籍英語教師，外籍英語教師除與本國籍教師共同擔任英語情境中心教學工作，亦需擔任校內及全市英語課程協同教學與參與教師專業成長工作，每行政區外籍英語教師並兼負巡迴教學之功能。另本局將於評估外籍英語教師設置成效及中外師協同教學報告完成後，研訂推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫，評估逐年於全市學校設置外師之可行性。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |
| 推動增置英語情境中心計畫（100年度增設1間） | 逐年於各行政區設置1所英語情境中心學校，並配置外籍英語教師，除提供校內英語課程與社團教學延伸學習使用外，亦提供同一行政區內學校英語教學課程延伸學習使用。並於寒暑假辦理冬夏令營提供弱勢學生免費學習體驗。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |
| 推動英語實驗課程計畫 | 延續99學年度試辦國小英語卓越實驗課程計畫，評估今年3所學校之辦理成效，作為100學年度是否賡續辦理之依據。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |
| 設置英語教學資源中心 | 配合教育部提升國民中小學英語文教學成效計畫，於文化國小增置本市英語教學資源中心，整合英語教學合作團隊與工作小組各項工作，提升臺北市國小整體英語教學成效。未來協助各國小積極引進、培訓、管理外籍英語教師。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |
| 英語童書繪本出版 | 編印98、99年度英語圖書創作比賽得獎作品，發送本市各國小作為班級圖書。 | 100年3月 至12月 | 三玉 國小 |
| 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 | 除由本市2所英語情境中心各辦理2梯次英語體驗營隊外，100年度將與本市外僑學校合作辦理英語體驗營。 | 100年3月 至8月 | 三玉 國小 |
| 編印手冊 | 印製100年度英語推動小組工作計畫分送各校 | 100年2月 | 文化 國小 |
| 定期召開會議 | 定期召開英語督導會議，統整各工作組推動進度及討論各項工作計畫之運作，每4個月開1次會議，全年計3次。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |
| 彙整國小全面實施英語教學簡報 | 彙整本市全年國小全面實施英語教學簡報及成果，向局長及市長進行報告。 | 100年11月 至12月 | 文化 國小 |
| 開放國外學生來臺短期就讀 | 為促進本國學生與國外學生之語言及文化交流，增進與國外學生互動機會，開放國外學生來臺可短期就讀學區學校。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |
| 英語教學及加強學生英語能力方案訪視 | 由教育局聘請專家學者成立訪視小組，書面檢視各校提交自我評估報告內容，再依據行政區、學校規模、英語教學及加強學生英語能力方案情形等原則，擇定學校進行訪視。 | 100年1月 至12月 | 文化 國小 |

五、工作期程（100年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推動100學年度國小英語3至6年級增加1節課相關事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 推動本市國小全面設置外籍英語教師計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 推動增置英語情境中心計畫（100年度增設1間） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 推動英語實驗課程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 設置英語文教學資源中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 98、99英語童書繪本出版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 編印手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 定期召開會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 彙整國小全面實施英語教學簡報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 開放國外學生來臺短期就讀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 英語教學及加強學生英語能力方案訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

師資資源組100年度工作計畫

東門國小、大湖國小

一、依據：依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

二、目標

（一）辦理教師專業成長，提供教師進修機會，提升英語教學品質。

（二）與外僑學校合作規劃教師交流，增進教師國際瞭解，深化教學內涵。

三、具體方案

（一）精進英語教師教學專業，提昇教師素質

1.推動教師參加英語能力檢定，取得CEF架構B2級以上證明（配合教育部英語教師證書加註英語教學專長政策）

2.與外僑學校合作辦理英語師資研習

3.與英國文化協會合作辦理英語師資研習（分英語及非英語科任教師）

4.英語教學研討會（於英語情境中心辦理）

5.推動教師英語專業學習社群計畫

6.辦理英語閱讀教學及讀者劇場專業成長工作坊，促進臺北市英語閱讀策略的有效發展

7.規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊，遴選英語教學種子教師參與，負責推動校內英語教師成長，協助指導英語命題技巧；擇優聘任為本市英語基本學力檢測命題種子教師

（二）掌握英語教師進聘用及專長情形，輔導學校進行改善

1.辦理全市英語教師進用及專長現況

2.針對英語師資未符資格學校進行瞭解及輔導改善

3.整合全市國小英語教學人力資源

四、工作項目與內容

| 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理英語師資現況調查及輔導 | 辦理全市學校進用英語教師之英語教學專長現況調查及彙整，並針對英語師資未符資格學校進行瞭解及輔導改善。 | 99年3月 至11月 | 大湖 國小 |
| 推動教師參加英語能力檢定，取得CEF架構B2級以上證明 | 依據全市學校英語教學專長師資調查結果，配合教育部英語教師證書加註英語教學專長政策，鼓勵本市教師參加英語檢定，取得CEF架構B2級以上證明。 | 100年1月 至11月 | 大湖 國小 |
| 與外僑學校合作辦理英語師資研習 | 賡續與臺北歐洲學校辦理師資交流與教學觀摩研習。 | 100年4月 至5月 | 東門 國小 |
| 與英國文化協會合作辦理英語師資研習 | 針對英語教師及普通教師（非英語專長）辦理專業能力工作坊 | 100年2月 至11月 | 大湖 國小 |
| 英語教學研討會 | 於本市英語情境中心辦理英語教學研討會，針對英語教學政策與實務教學進行專業討論 | 100年10月 至11月 | 東門 國小 |
| 推動教師英語專業學習社群計畫 | 配合本市100年度補助國民中小學辦理教師學習社群實施計畫，鼓勵各校教師發展英語教學學習社群，原則6人1組，教師自行擇定主題，透過教師間的專業對話，分享討論學科專業、課程與教學、班級經營與輔導、學習與評量等議題，共同致力於促進學生獲得更佳的學習成效。 | 100年1月 至12月 | 東門 國小 |
| 整合全市國小英語教學人力資源 | 整理本市國小之英語人才資料庫（輔導團、教師）、本市國小之英語專家資料庫（教授、行政人員）、本市國小之英語專長替代役男資料庫及本市國小每學期調查學校定期評量加考聽力、口說及書寫比率之調查。 | 100年1月 至12月 | 大湖 國小 |
| 辦理英語閱讀教學及讀者劇場專業成長工作坊 | 1.舉辦英語閱讀教學課程共4天8場，提供國小英語領域讀者劇場（RT）專業成長課程共10場，提升教師教學專業。 2.增進國小英語教師對英語閱讀及英語讀者劇場的認知，強化編寫劇本與排練學生的能力，方便應用於實際的課堂教學中，提升學生的英語口語能力。 3.透過工作坊的形式，提升國小英語教師的教學力，並將研習心得與學校老師分享。 | 100年3月 至12月 | 天母 國小、 英語科輔導團 |
| 規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊 | 1.遴選本市英語教學績優種子教師參與此研習。 2.研發與建立國小英語評量題庫，協助指導英語命題技巧。 3.擇優聘任為本市英語基本學力檢測命題種子教師。 | 100年3月 至5月 | 天母 國小、 英語科輔導團 |
| 規劃辦理校長、行政人員培訓課程 | 針對校長、行政人員辦理英語專業能力之成長進修研習。 | 100年7月 至11月 | 東門 國小 |

五、工作期程（100年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辦理英語師資現況調查及輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 推動教師參加英語能力檢定，取得CEF架構B2級以上證明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 與外僑學校合作辦理英語師資研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 與英國文化協會合作辦理英語師資研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 英語教學研討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 推動教師英語專業學習社群計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 整合全市國小英語教學人力資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 辦理英語閱讀教學及讀者劇場專業成長工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 規劃辦理英語命題種子教師研習工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 規劃辦理校長、行政人員培訓課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

課程教學組100年度工作計畫

天母國小、長春國小

一、依據：依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

二、目標

（一）彙整專家及教師意見，檢視英語課程綱要及學習能力指標之適切性，進行本市英語課程綱要及能力指標之修訂。

（二）辦理本市英語課程綱要及能力指標分區說明會，強化英語教師教學與課程設計能力。

（三）進行階段性評量，協助英語教師診斷學生的學習效果，做為規劃補救教學及課程銜接等相關措施之依據，以奠定學生學習英語之基本能力。

（四）規劃英語試題研發工作，培育基本學力評量種子教師，增進教師教學評量專業知能，提升學生學習成就。

三、具體方案

（一）充實現場英語教師教學資源

1.編印英語補救教學教材第六集，賡續編印英語補救教材「English Easy Go VI」；依據臺北市國小英語課程  綱要與英語能力指標之範圍編輯；以繪本故事閱讀教學為主，特別針對教與學不同角度的互動加以編寫，幫助教學者發展提問技巧、提供學習鷹架，兼顧學生語言學習及思考訓練。做為教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。

2.規劃辦理英語攜手激勵計畫補救教學教材－中年段，賡續辦理及編印英語攜手激勵計畫補救教學教材-中年段，於100年7月份辦理英語補救教學教材工作坊，聘請英語教學專家學者擔任講座，遴選臺北市具中年段教學經驗之英語教師共20位參與，並產出適合第一線教師使用之教材。

3.彙整學校英語標示、圖示及範例，提供各校佈置英語學習情境國民教育輔導團國小英語教學輔導小組將成立工作小組，蒐集以往各校所製作之學校英語標示、圖示及範例，聘請英語教學專家學者指導，製作成文字檔置於臺北市益教網及天母國小網站，提供各校參考。

（二）瞭解學生英語學習成效，全面重視學生英語聽、說、讀、寫能力

1.推動學生英語聽、說能力，請各校定期評量需加考學生聽、說能力國民教育輔導團國小英語教學輔導小組將於到校服務或舉辦之各項研習中，瞭解教師是否已將聽、說能力納入定期評量中，舉辦相關研習加以宣導，並請教育局發函至各校配合辦理。

2.規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作，瞭解全市國小6年級學生英語學習趨勢。

（三）配合100學年度英語增加1節課，調整本市英語課程綱要99年度已完成英語課綱微調修訂工作，將視教師使用修訂後之情形並參考英語抽測結果，評量是否於100年再度修訂課程綱要。英語課程綱要為本市學生所需達成之基本能力，因初次抽測結果顯示有20%的學生未達基礎級，配合100學年度英語增加1節課，本小組將審慎考量再次修訂英語課程綱要之時程。

（四）推動英語閱讀教學，100年度增辦英語學藝競賽之讀者劇場組：研擬100年度增辦英語學藝競賽讀者劇場組草案，彙整臺北市國民小學現行「英語戲劇競賽」與他縣市「英語讀者劇場」比較簡表，並研擬英語讀者劇場學藝競賽草案，提供給負責辦理之學校參考。

（五）推動學校試辦英語教學媒體或線上系統協助英語教學延續99學年度英語優良圖書及媒體評選結果，擇定學校試辦「英語教學媒體或線上系統協助英語教學」方案，評估學生學習成效，於10月下旬結合精進教學創新研究組之「創新教學及課程實驗」觀摩教學暨發表會分享，並作為本市未來推廣應用各校之參考。

（六）結合英語科輔導團，辦理英語教學輔導：辦理英語教師教學輔導工作，調查各校英語教學輔導意願，結合鄰近學校共同參與，包括教學演示、專題座談、成長團體等各項輔導活動。

（七）研發本市英語數位教學教材（配合英語學習情境中心之電子白板教學）：評估研發本市「英語數位教學教材」，由蓬萊及濱江國小協助進行，預計於100至103年進行現有資源蒐集、對位整理及應用推廣等事宜，並於104年起規劃產學合作之可行性。

四、工作項目與內容

| 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 編印英語補救教學教材第六集 | 1.製作「English Easy Go」第六集。 2.提供教師實施補救教學參考之用，以協助孩子提升英語學習興趣與成效。 3.基於教學資源共享原則，將電子檔案上網公開供有需求之師生下載運用。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 規劃辦理英語攜手激勵計畫補救教學教材－中年段 | 1.編製英語補救教學教材－中年段。 2.於100年7月份辦理英語補救教學教材工作坊，聘請英語教學專家學者擔任講座，遴選臺北市具中年段教學經驗之英語教師共20位參與，並產出適合第一線教師使用之教材。 | 100年3月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 彙整學校英語標示、圖示及範例 | 1.國民教育輔導團國小英語教學輔導小組將成立工作小組，蒐集以往各校所製作之學校英語標示、圖示及範例，聘請英語教學專家學者指導。 2.製作成文字檔置於臺北市益教網及天母國小網站，提供各校參考。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 推動學生英語聽、說能力 | 國民教育輔導團國小英語教學輔導小組將於到校服務或舉辦之各項研習中，瞭解教師是否已將聽、說能力納入定期評量中，舉辦相關研習加以宣導並請教育局發函至各校配合辦理。 | 100年1月 至7月 | 天母 國小 |
| 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作 | 1.99年度預試後試題分析與修正。 2.辦理「英語基本學力檢測評量命題工作坊」，進行英語命題工作。 3.辦理「英語基本學力檢測評量審題工作坊」，進行英語審題工作預試。 4.專家審題及建立評量示例題本施測抽測後試題結果分析。 | 100年1月 至12月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 配合100學年度英語增加1節課，調整本市英語課程綱要 | 1.99年度已完成英語課綱微調修訂工作，將視教師使用修訂後之情形並參考英語抽測結果，評量是否於100年再度修訂課程綱要。 2.英語課程綱要為本市學生所需達成之基本能力，因初次抽測結果顯示有20%的學生未達基礎級，配合100學年度英語增加1節課，本小組將審慎考量再次修訂英語課程綱要之時程。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 研擬100年度增辦英語學藝競賽讀者劇場組草案 | 彙整臺北市國民小學現行「英語戲劇競賽」與他縣市「英語讀者劇場」比較簡表，並研擬英語讀者劇場學藝競賽草案，提供給負責辦理之學校參考。 | 100年1月 至6月 | 天母 國小 |
| 推動學校試辦英語教學媒體或線上系統協助英語教學 | 延續99學年度英語優良圖書及媒體評選結果，擇定學校試辦「英語教學媒體或線上系統協助英語教學」方案，評估學生學習成效，於10月下旬結合精進教學創新研究組之「創新教學及課程實驗」觀摩教學暨發表會分享，並作為本市未來推廣應用各校之參考。 | 100年1月 至11月 | 天母 國小 |
| 辦理英語教師教學輔導工作 | 1.調查各校教學輔導需求進行多元教學輔導工作。 2.結合國小英語輔導小組以專題座談、專題演講、教學演示等方式，進行戲劇教學、節慶活動設計、字母拼讀、故事教學、溝通式教學、歌謠與韻文、多元評量等活動。 | 100年1月 至12月 | 天母 國小、英語科輔導團 |
| 研發本市英語數位教學教材（配合英語學習情境中心之電子白板教學） | 評估研發本市「英語數位教學教材」，由蓬萊及濱江國小協助，預計於100至103年進行現有資源蒐集、對位整理及應用推廣等事宜，並於104年起規劃產學合作之可行性。 | 100年1月 至12月 | 天母 國小、英語科輔導團 |

五、工作期程（100年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 編印英語補救教學教材第六集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 規劃辦理英語攜手激勵計畫補救教學教材－中年段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 彙整學校英語標示、圖示及範例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 推動學生英語聽、說能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 規劃辦理國小英語領域基本學力檢測工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 配合100學年度英語增加1節課，調整本市英語課程綱要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 研擬100年度增辦英語學藝競賽讀者劇場組草案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 推動學校試辦英語教學媒體或線上系統協助英語教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 辦理英語教師教學輔導工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 研發本市英語數位教學資源（配合英語學習情境中心之電子白板教學） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

臺北市100-103年度提升學生英語學習成效

環境空間組100年度工作計畫

國小專科教室精進方案推動小組、英語科輔導團

蓬萊國小、濱江國小

一、依據

（一）臺北市政府2010市政白皮書。

（二）臺北市國民小學全面實施英語教學計畫。

（三）資訊教育白皮書。

二、目標

（一）增進學生英語學習興趣、彌平弱勢學生學習落差。

（二）營造優質英語學習情境、開拓培養學生國際視野。

（三）活化利用學校空餘空間，優化精緻學校學習環境。

三、具體方案

（一）研擬英語專科教室規劃方向

1.調查英語專科教室基本施作項目、選擇施作項目。

2.分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式。

3.依英語授課節數及班級規模，研訂本市國小各校英語專科教室施作量體。

（二）各校申請試辦英語專科教室

1.函文各校申請，12行政區各擇定1所，依學校規模及授課時數計算英語專科教室間數標準，並1次施作完成。

2.審核專科教室申請計畫及圖說。

3.試辦學校進行施作。

（三）評估及推廣英語專科教室

1.評選績優學校並辦理成果觀摩會。

2.訪視英語專科教室施作情形及運用狀況。

四、工作項目與內容

| 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研擬英語專科教室基本施作項目、選擇施作項目 | 進行本市國小英語專科教室設施、設備之研擬 | 100年1月 至2月 |  |
| 分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式 | 分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式，每間專科教室並以1至1.5（0.5間為準備室）間普通教室大小為原則。 | 100年1月 至2月 |  |
| 依英語授課節數及班級規模，分析本市國小各校英語專科教室施作量體 | 為因應100學年度起增加英語節數（3-6年級增加1節課），以每間每週26加減2節數核算各校應有之英語教室間數，俾利作為核定各校施作間數之依據。 | 100年1月 至2月 |  |
| 函文各校申請 | 12行政區各擇定1所，依學校規模及授課時數計算英語專科教室間數標準，並1次施作完成。 | 100年3月 |  |
| 審核專科教室申請計畫及圖說 | 配合年度專科教室審圖會議，進行計畫審查。 | 100年4月 至7月 |  |
| 試辦學校進行施作 | 試辦學校進行施作 | 100年5月 至8月 |  |
| 評選績優學校並辦理成果觀摩會 | 配合專科教室工作期程，進行初審、複審會議，並就英語類型選出績優學校，於成果觀摩會發表，並收相互學習之效。 | 100年9月 至12月 |  |
| 訪視英語專科教室施作情形及運用狀況 | 配合校務評鑑或規劃訪視作業，除勘查施作項目外，並就教室使用率進行了解。 | 100年9月 至12月 |  |

五、工作期程（100年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 研擬英語專科教室基本施作項目、選擇施作項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 分就大、中、小型學校研擬英語專科教室理想模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 依英語授課節數及班級規模，研訂本市國小各校英語專科教室施作量體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 函文各校申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 審核專科教室申請計畫及圖說 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 試辦學校進行施作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 評選績優學校並辦理成果觀摩會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 訪視英語專科教室施作情形及運用狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |