**臺北市100-103年度提升學生英語學習成效** **行政規劃組103年度工作計畫**

**文化國小、三玉國小**

**壹、依據：**依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

**貳、目標：**整合英語推動小組分工與資源、彈性增加學生英語學習節數，提升學生英語學習成效充實各項軟硬體設施，建構良好的英語學習環境。

**參、具體方案**

一、整合英語教學推動小組專業工作及資源

(一)充實推廣英語教學資源網站，建置學生個人帳號，進行線上學習及紀錄。

(二)辦理各校選用非審定版英語教科書審查

(三)教師加註英語專長資格審查

(四)編印手冊

(五)定期召開會議

(六)彙整國小全面實施英語教學簡報

(七)英語教學及提升學生英語能力方案訪視

(八)英語圖書好書評選活動

二、逐年充實各校英語教學資源，建構英語學習體驗情境

(九)協助推動103學年度起本市國小試辦設置外籍英語教師計畫

(十)與外僑學校合作辦理英語體驗營隊（例如美國學校、伯大尼美國學校）

**肆、工作項目與內容**

| 編號 | 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 充實推廣英語教學資源網站 | 充實推廣英語教學資源網站，建置學生個人帳號，進行線上學習及紀錄。 | 103年1月  至12月 | 三玉國小 |
| 2 | 辦理各校選用非審定版英語教科書審查 | 為配合國民小學教科圖書開放政策，輔導本市國民小學妥適選用教科圖書，提升教學效果，促進教育正常發展，審查各校選用非審定版英語教科書之情況並給予建議。 | 103年1月  至12月 | 文化國小 |
| 3 | 教師加註英語專長資格審查 | 持續配合教育部國民及學前教育署國民及學前教育署辦理103年度教師加註英語專長資格審查工作。 | 103年1月  至12月 | 文化國小 |
| 4 | 編印手冊 | 印製103年度英語推動小組工作計畫分送各校。 | 103年1月  至6月 | 文化國小 |
| 5 | 定期召開會議 | 定期召開英語督導會議，統整各工作組推動進度及討論各項工作計畫之運作，每4個月開1次會議，全年計3次。 | 103年1月  至12月 | 文化國小 |
| 6 | 彙整國小全面實施英語教學簡報 | 彙整本市全年國小全面實施英語教學簡報及成果，向局長及市長進行報告。 | 103年11月至12月 | 文化國小 |
| 7 | 英語教學及提升學生英語能力方案訪視 | 為瞭解本市國小英語教學現況與提升學生英語能力方案，包含英語加課課程規劃、閱讀推動、教學評量情形及專科教室建置等，進行實地訪視。 | 103年6月  至12月 | 文化國小 |
| 8 | 英語圖書好書評選活動 | 邀請國內出版社推薦優良英語圖書，並經專家學者審查，選擇適用於各年段之英語書籍，供英語教師教學之參考，提升校園優質英語閱讀。 | 103年3月  至7月 | 文化國小 |
| 9 | 協助103學年度起本市國小試辦設置外籍英語教師計畫 | 103學年度擇定8所國小試辦設置外籍英語教師，與中籍英語教師共組教學團隊，活化學校英語課程教學，提升孩子學習英語之動機與成效。 | 103年4月  至12月 | 文化國小 |
| 10 | 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 | 除由本市4所英語情境中心各辦理2梯次英語體驗營隊外，103年度將賡續與本市外僑學校合作辦理暑期英語體驗營。 | 103年3月  至8月 | 三玉國小 |

**伍、工作期程（103年）**

| 月份  工作項目 | | 1  月 | 2  月 | 3  月 | 4  月 | 5  月 | 6  月 | 7  月 | 8  月 | 9  月 | 10  月 | 11  月 | 12  月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充實推廣英語教學資源網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辦理各校選用非審定版英語教科書審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教師加註英語專長資格審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 編印手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | 定期召開會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 彙整國小全面實施英語教學簡報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 7 | 英語教學及提升學生英語能力方案訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 英語圖書好書評選活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | 協助103學年度起本市國小試辦設置外籍英語教師計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 與外僑學校合作辦理英語體驗營隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |