**臺北市100-103年度提升學生英語學習成效** **師資資源組103年度工作計畫**

**大湖國小、社子國小**

**壹、依據：**依臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫辦理。

**貳、目標**

一、辦理教師專業成長，提供教師進修機會，提升英語教學品質。

二、與外僑學校合作規劃教師交流，增進教師國際瞭解，深化教學內涵。

**參、具體方案**

一、精進英語教師教學專業，提升教師素質

(一)推動教師參加英語能力檢定，取得CEF架構B2級以上證明（配合教育部國民及學前教育署國民及學前教育署英語教師證書加註英語教學專長政策）。

(二)與外僑學校合作辦理英語師資研習

(三)與英國文化協會合作辦理英語師資研習（分英語及非英語科任教師）

(四)英語教學研討會

(五)辦理英語閱讀教學及讀者劇場專業成長工作坊，促進臺北市英語閱讀策略的有效發展。

二、掌握英語教師進聘用及專長情形，輔導學校進行改善

(一)辦理全市英語教師進用及專長現況

(二)針對英語師資未符資格學校進行瞭解及輔導改善

(三)整合全市國小英語教學人力資源

**肆、工作項目與內容**

| 編號 | 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理英語師資現況調查及輔導 | 辦理全市學校進用英語教師之英語教學專長現況調查及彙整，並針對英語師資未符資格學校進行瞭解及輔導改善。 | 103年3月至11月 | 大湖  國小 |
| 2 | 與外僑學校合作辦理英語師資研習 | 與臺北歐洲學校續談合作研習事宜。 | 10年4月至5月 | 大湖  國小 |
| 3 | 與英國文化協會合作辦理英語師資研習 | 與英國文化協會合作辦理英語教學專業成長工作坊，預計人數65人。本研習對象為現任英語教師及非英語教師為主,著重教學理論與實務研討及提升教國際交流能力。 | 103年2月至11月 | 大湖  國小 |
| 4 | 英語教學觀摩暨研討會 | 教學觀摩主題目前構想分別為「專科教室E化學」（以電子白板為主）、「英語情境體驗教學」、「中外籍教師協同教學」、「自製童書繪本教學」及「英語教學創意策略」等。 | 103年9月至11月 | 大湖  國小 |
| 5 | 推動英語領域備課召集人設置計畫 | 透過英語領域召集人職務專修研習，強化領域召集人職務知能，以活化領域教學實務。 | 103年1月至12月 | 大湖  國小 |
| 6 | 整合全市國小英語教學人力資源 | 整理本市國小之英語人才資料庫（輔導團、教師）、本市國小之英語專家資料庫（教授、行政人員）、本市國小之英語專長替代役男資料庫及本市國小每學期調查學校定期評量加考聽力、口說及書寫比率之調查。 | 103年1月至12月 | 大湖  國小 |
| 7 | 辦理英語讀者劇場暨有效教學專業成長工作坊 | 1. 舉辦英語讀者劇場暨有效教學專業成長工作坊共4天二梯次，提升教師教學專業。  2. 增進英語教師英語讀者劇場教學理念以及劇本創作及改編能力，以期教師融入課堂教學情境中，活化英語教學。  3. 介紹有效教學理念與策略，提供教師豐富多元的教學內涵，引導教師聚焦學習，以期提升英語教學成效。  4. 透過工作坊的運作模式，進行專業對話與分享交流，啟動教師間的協同學習機制，以增進教師教學專業知能。 | 103年3月至10月 | 社子  國小、  英語科輔導團 |
| 8 | 推動試辦英語教學線上互動軟體評選 | 訂定學校申請英語教學線上互動軟體試辦計畫，並開放學校進行申請（教育局可補助學校購買軟體經費）。 | 103年1月至12月 | 大湖國小 |

**伍、工作期程（103年）**

| 月份  工作項目 | | 1  月 | 2  月 | 3  月 | 4  月 | 5  月 | 6  月 | 7  月 | 8  月 | 9  月 | 10  月 | 11  月 | 12  月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理英語師資現況調查及輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 與外僑學校合作辦理英語師資研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 3 | 與英國文化協會合作辦理英語師資研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 英語教學研討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 5 | 推動英語領域備課召集人設置計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 整合全市國小英語教學人力資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辦理英語讀者劇場暨有效教學專業成長工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 推動試辦英語教學線上互動軟體評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |