臺北市國民小學九十八年度英語教學及閱讀推動訪視實施計畫

一、依據

依臺北市98年度國民小學全面實施英語教學計畫辦理。

二、目標

（一）瞭解各校實施英語教學實施現況，協助教師解決教學困難，提升教學成效。

（二）瞭解各校97年度購置英語圖書閱讀推動現況、實施方式與成效。

（三）瞭解各校英語教師利用英語圖書進行班級閱讀教學實施情形。

三、辦理單位

（一）主辦單位：臺北市政府教育局。

（二）承辦單位：臺北市北投區文化國民小學。

四、訪視輔導對象

全市公私立國民小學。

五、訪視方式

（一）自我評估：全市公私立國民小學於98年8月31日前提交自我評估報告。

（二）實地訪視：成立訪視小組，檢視各校提交自我評估報告內容，依據行政區、學校規模、英語教學及閱讀推動情形等原則抽選24所學校進行訪視。

六、訪視輔導內容

（一）英語教學之師資安排、課程規劃、教學活動實施評估。

（二）學校行政支援與英語教學環境、資源評估。

（三）英語圖書使用與閱讀推動成效評估。

七、實施期程

| 階段 | 工作項目 | 期 程 | 實施對象 | 實施方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 擬定九十八學年度英語教學及閱讀推動訪視實施計畫 | 98年1~4月 | 訪視輔導委員、相關工作人員 | 擬定98年英語教學及閱讀推動訪視實施計畫與訪視內容。 |  |
|  | 召開九十八學年度英語教學及閱讀推動訪視籌備會議 | 98年 4月 | 訪視輔導委員、相關工作人員 | 修訂英語教學及閱讀推動訪視輔導計畫及訪視日程。 |  |
| 自我評估階段 | 各校實施英語閱讀教學活動 | 98年4~6月 | 本市公私立國民小學 | 各校實施英語閱讀教學活動並依訪視計畫進行自我評估。 |  |
|  | 各校提交自我評估報告 | 98年 8月 | 本市公私立國民小學 | 1.各校於98年8月31日前將訪視資料及電子檔傳送至文化國小彙整。 2.受訪學校於訪視當日準備書面資料三份，以利訪視委員審查。 |  |
| 實地訪視階段 | 進行英語教學及閱讀推動訪視輔導 | 98年10~11月 | 依各訪視小組安排訪視日程，訪視各受訪學校 | 1.遴聘大學校院相關科系學者專家、英語輔導團教師或校長擔任訪視輔導委員。 2.分三組進行，每組含兩位學者專家及一位國小教育人員，共三人。 |  |
| 訪視後續階段 | 召開九十八學年度英語教學及閱讀推動訪視檢討會議 | 98年 12月 | 訪視輔導委員、相關工作人員 | 1.訪視輔導委員完成訪視受評表填寫，會議當天繳交。 2.英語教學及閱讀實地訪視輔導檢討與意見交流。 |  |
|  | 完成英語教學及閱讀推動訪視報告 | 98年 12月 | 總結報告撰寫委員 | 1.訪視委員完成總結報告撰寫，送交承辦學校彙整。 2.承辦學校印製英語教學及閱讀訪視輔導報告。 |  |

八、訪視輔導流程

| 上午 | 下午 | 項目 | 訪視要項 | 進行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:20~ 9:10 | 13:10~14:00 | 英語教學及閱讀概況簡報 | 1.英語教學概況 2.英語圖書使用現況 3.英語閱讀推動情形與成效 4學校行政支援 5.英語教學課程、教材評估 | 校長或業務單位主管說明英語閱讀與教學推動情形以及相關資料。 |
| 9:10~ 10:00 | 14:00~14:50 | 教學現場參觀訪視 | 由各校安排參觀英語閱讀推動教學（含五或六年級的英語教學）。 | 訪視委員到教師教學現場進行教學參觀。 |
| 10:00~10:50 | 14:50~15:40 | 晤談 | ※晤談對象： (1)家長：3~5人 (2)學生：三至六年級學生各2~3人 (3)教師：英語教師1~3人（含低中高年級英語教師） | 受訪學校安排三個獨立之晤談場地，分三組以座談方式進行。 |
| 10:50~ 12:30 | 15:40~17:20 | 英語教學及閱讀推動會議 | 對於訪視過程與內容進行討論與意見彙整，並進行經驗分享與釋疑。 | 參加人員包含校長、行政人員2~4人（教務主任、教學組長、設備組長）、家長代表及英語教師代表。 |

註：接受訪談及參加檢討會人員，請各校事先聯繫。

九、經費來源：

由臺北市教育局九十八年度相關經費項下支應。

十、獎勵辦法：

（一）執行本計畫有功人員從優敘獎，以資鼓勵。

（二）公開表揚英語教學及閱讀推動績優學校。