# 99年度臺北市國民小學英語教學及閱讀推動訪視實施計畫

一、依據

依臺北市99年度國民小學全面實施英語教學計畫辦理。

二、目標

（一）瞭解各校實施英語教學現況，協助英語教師解決教學困難，提升教學成效。

（二）瞭解各校推動英語圖書閱讀現況及實施方式。

（三）瞭解各校英語教師利用英語圖書進行班級閱讀教學情形與成效。

三、辦理單位

（一）主辦單位：臺北市政府教育局。

（二）承辦單位：臺北市北投區文化國民小學。

四、訪視輔導對象

全市公私立國民小學。

五、訪視方式

由教育局聘請學者專家成立英語訪視小組，書面檢視各校98年度所提交自我評估報告，並依據行政區、學校規模、英語教學及閱讀推動情形等原則，擇定24所學校進行實地訪視。

六、訪視內容

（一）學校英語教學之師資安排、課程規劃、教學活動實施評估。

（二）學校行政支援與英語教學環境、設備資源評估。

（三）學校執行英語圖書使用與閱讀推動成效評估。

七、實施期程

| 階段 | 工作項目 | 期 程 | 實施對象 | 實施方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 擬定99年度英語教學及閱讀推動訪視實施計畫 | 99年1~4月 | 訪視委員及相關工作人員 | 擬定99年英語教學及閱讀推動訪視實施計畫與訪視內容。 |  |
| 自我評估階段 | 各校進行英語教學與閱讀推動活動 | 99年 1~8月 | 本市公私立國民小學 | 各校進行英語教學，並鼓勵教師利用英語圖書進行班級閱讀教學及各項相關活動。 |  |
| 書面檢視階段 | 訪視小組檢視各校98年度提交之自我評估報告 | 99年 9月 | 本市公私立國民小學、訪視委員及相關工作人員 | 由教育局組成訪視小組，針對各校98年度提交自我評估報告進行書面檢視，再依據訪視學校抽選原則擇定24所學校進行訪視。 |  |
|  | 召開99年度英語教學及閱讀推動訪視籌備會議 | 99年 9月 | 訪視委員及相關工作人員 | 修訂英語教學及閱讀推動訪視計畫及內容，並確定訪視日程。 |  |
| 實地訪視階段 | 受訪學校修正自我評估報告 | 99年 9月 | 本市公私立國民小學 | 受訪學校於99年9月30日前將修正後自我評估報告一式四份及電子檔傳送至承辦學校彙整。 |  |
|  | 進行英語教學及閱讀推動實地訪視 | 99年10~11月 | 依各訪視小組日程，訪視本市公私立國民小學 | 1.遴聘大學校院英語教學領域學者專家、國小校長及英語教師擔任訪視委員。 2.訪視分三組進行，每組成員包含含兩位教授及一位國小教育人員，共三人。 |  |
|  | 召開99年度英語教學及閱讀推動訪視檢討會議 | 99年 12月 | 訪視委員及相關工作人員 | 1.訪視委員完成訪視受評表，會議當天繳交。 2.英語教學及閱讀實地訪視意見交流與檢討。 |  |
| 訪視後續階段 | 完成99年度英語教學及閱讀推動訪視報告 | 99年 12月 | 訪視委員及相關工作人員 | 1.訪視委員完成訪視總結報告，送交承辦學校彙整。 2.承辦學校印製英語教學及閱讀訪視總結報告。 |  |

八、訪視流程

| 上午時段 | 下午時段 | 訪視項目 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30以前 | 13:30以前 | 訪視委員到校 | 1.學校協助設置標示指引與接待事宜。 2.安排訪視資料檢閱及會議場地。 |
| 08:30~8:50 | 13:30~13:50 | 資料檢閱 | 1.學校提供英語教學及閱讀推動相關書面資料（含各項英語活動成果、英語師資現況、英語評量試題與結果、英語閱讀教學教案設計、英語教師授課課表與全校課表）。 2.得由學校行政人員或英語教師陪同，說明各校英語教學及閱讀推動情形。 3.請學校準備英語授課教師及所有學生名冊，提供訪視委員抽樣學生晤談名單。 |
| 08:50~10:20 | 13:50~15:20 | 教學現場參觀 | 1.訪視委員到當節（共2節）英語授課教學現場進行教學參觀。 2.按照各班課堂進度，延伸運用及整合閱讀教學於課程內容中。 3.展示學生英語學習相關成果或作業。 4.參觀與檢視學校英語教學環境、設備及相關活動。 |
| 10:20~10:35 | 15:20~15:35 | 學生/ 家長晤談 | 1.抽取學生若干位（人數由委員自訂），並請學校預先邀請家長6位（一至六年級家長各1位）。 2.請學校安排兩個獨立晤談場地，分兩組同時進行。 |
| 10:35~10:50 | 15:35~15:50 | 英語教師晤談 | 1.請所有英語授課教師與訪視委員以多對多方式進行晤談。 2.請學校準備晤談場地（可與會議場地同）。 |
| 10:50~11:20 | 15:50~16:20 | 綜合座談 | 1.安排校長/教務主任、行政人員、家長代表及英語教師參與綜合座談。 2.委員提出有待進一步瞭解學校英語教學之處，並與學校進行意見交流。 3.英語教學及閱讀推動相關問題審議與討論。 4.學校派員進行綜合座談會議紀錄並提供電子檔留存。 |
| 11:20以後 | 16:20以後 | 訪視委員離校 | 1.學校協助訪視委員離校。 |

九、經費來源

由臺北市教育局99年度全面實施英語教學專案經費項下支應。

十、獎勵辦法

（一）執行本計畫有功人員從優敘獎，以資鼓勵。

（二）公開表揚英語教學及閱讀推動績優學校。