## 臺北市國民小學101年度提升學生英語能力方案

## 訪視實施計畫

一、依據

臺北市101年度國民小學全面實施英語教學計畫。

二、目標

（一）瞭解各校英語教學情形，推動本市英語教學工作。

（二）督導各校英語教師素質，進用英語專長教師授課，以維護學童受教權益。

（三）瞭解各校英語課程發展，包含英語加課課程規劃、閱讀推動情形，及教學評量情形。

（四）瞭解各校雙語環境建置情形，督導各校營造英語教學環境。

三、辦理單位

（一）主辦單位：臺北市政府教育局。

（二）承辦單位：臺北市北投區文化國民小學。

四、實施方式

由教育局聘請學者專家成立英語訪視小組，依據行政區、學校規模、英語教學現況及閱讀推動情形等原則，擇定24所學校，由學校進行自我評鑑後，再由訪視小組至校進行實地訪視。

五、訪視輔導內容

（一）行政支援及英語圖書使用情形。

（二）英語師資安排、教師專業能力及研習進修情形。

（三）英語課程規劃、教材選用、教學活動實施、評量及補充教學實施情形。

（四）英語情境佈置、專科教室規劃與設備資源使用情形。

六、實施期程

| 階段 | 工作項目 | 期程 | 實施對象 | 實施方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 擬定101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視實施計畫 | 101年4~6月 | 訪視委員及相關工作人員 | 擬定101年英語教學及加強學生英語能力方案訪視實施計畫。 |  |
|  | 擇定訪視學校 | 101年 9月 | 本市公私立國民小學 | 擇定101年度受訪視之24所學校。 |  |
| 自我評估階段 | 各校進行英語教學活動 | 101年 1~8月 | 本市公私立國民小學 | 各校進行英語教學，並鼓勵教師利用英語圖書進行班級閱讀教學及各項相關活動。 |  |
|  | 受訪學校提出自我評估報告 | 101年 9月 | 本市公私立國民小學 | 受訪學校於101年9月30日前將自我評估報告一式三份及電子檔傳送至承辦學校彙整。 |  |
| 實地訪視階段 | 召開101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視籌備會議 | 101年 9月 | 訪視委員及相關工作人員 | 討論英語教學及加強學生英語能力方案訪視內容及項目，並排定訪視日程。 |  |
|  | 進行英語教學及加強學生英語能力方案實地訪視 | 101年10~11月 | 依各訪視小組日程，訪視本市公私立國民小學 | 1.遴聘大學校院英語教學領域學者專家、國小校長及英語教師擔任訪視委員。 2.訪視分三組進行，每組成員包含含兩位教授及一位國小教育人員，共三人。 |  |
|  | 召開101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視檢討會議 | 101年 12月 | 訪視委員及相關工作人員 | 1.訪視委員完成訪視受評表，並提出綜合意見及相關建議。 2.英語教學及加強學生英語能力方案實地訪視輔導檢討與意見交流。 |  |
| 訪視後續階段 | 完成101年度英語教學及加強學生英語能力方案訪視報告 | 101年 12月 | 訪視委員及相關工作人員 | 1.訪視委員完成訪視總結報告，送交承辦學校彙整。 2.承辦學校印製英語教學及加強學生英語能力方案訪視報告，並提送教育局。 |  |

七、訪視流程

| 上午時段 | 下午時段 | 訪視項目 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30 以前 | 13:30 以前 | 訪視委員到校 | 1.學校協助設置標示指引與接待事宜。 2.安排訪視簡報與資料檢閱場地。 |
| 8:30 ︱ 9:00 | 13:30 ︱ 14:00 | 簡報及資料檢閱 | 1.學校提供提升學生英語能力方案相關簡報及書面資料（含行政支援、師資資源、課程規劃、情境建置等）。 2.由學校行政人員或英語教師說明各校英語教學及加強學生英語能力方案情形。 3.請學校準備英語授課教師課表及三至六年級學生名冊，提供訪視委員抽樣晤談名單。 |
| 9:00 ︱ 9:20 | 14:00 ︱ 14:20 | 雙語情境及圖書館參觀 | 參觀與檢視校園英語情境佈置、英語專科教室、圖書館利用，及其他教學設備及相關活動。 |
| 9:20 ︱ 10:40 | 14:20 ︱ 15:40 | 教學現場觀摩 | 1.訪視委員到當節（共2節）英語授課教學現場進行教學參觀。 2.各班按照教學進度，延伸運用及整合閱讀或聽說教學於課程內容中。 3.請當節授課教師提供教學簡案共4份。 |
| 10:40 ︱ 11:00 | 15:40 ︱ 16:00 | 學生/家長晤談 | 1.抽取三至六年級學生若干位（人數由委員自訂），並請學校預先邀請家長6位（一至六年級各1位）。 2.請學校安排三個獨立晤談場地（中年級學生、高年級學生、家長），分組同時進行。 |
| 11:00 ︱ 11:20 | 16:00 ︱ 16:20 | 英語教師晤談 | 1.請所有英語教師與訪視委員以多對多方式進行晤談。 2.請學校準備晤談場地。 |
| 11:20 ︱ 11:40 | 16:20 ︱ 16:40 | 綜合座談 | 1.安排校長、教務主任、行政人員、英語教師及家長代表參與綜合座談。 2.委員提出有待進一步瞭解學校英語教學之處，並與學校進行意見交流。 3.英語教學推動相關問題審議與討論。 4.學校派員進行綜合座談會議紀錄並提供電子檔留存。 |
| 11:40以後 | 16:40以後 | 訪視委員離校 | 學校協助訪視委員離校。 |

八、經費來源

由臺北市教育局101年度全面實施英語教學專案經費項下支應。

九、獎勵辦法

（一）公開表揚提升學生英語能力方案推動績優學校。

（二）執行本計畫有功人員從優敘獎，以資鼓勵。