## 臺北市104年度國民小學英語教學及提升學生英語能力方案訪視
## 實施計畫

壹、依據：臺北市104年度國民小學全面實施英語教學計畫。
貳、目的
  一、瞭解各校英語教學情形，推動本市英語教學工作。
  二、督導各校英語教師素質，進用英語專長教師授課，以維護學童受教權益。
  三、瞭解各校英語課程發展，包含英語加課課程規劃、閱讀推動情形，及教學評量情形。
  四、瞭解各校雙語環境建置情形，輔導各校營造英語教學環境。
參、辦理單位
  一、主辦單位：臺北市政府教育局（以下簡稱教育局）。
  二、承辦單位：臺北市北投區文化國民小學。
肆、實施方式
        學校進行自我評鑑後，於104年10月1日前交自評表由教育局聘請學者專家成立英語訪視小組，依據行政區、學校規模、英語教學現況及閱讀推動情形等原則擇定24所學校，再由訪視小組至校進行實地訪視。
伍、訪視輔導內容
  一、行政支援及英語圖書使用情形。
  二、英語師資安排、教師專業能力及研習進修情形。
  三、英語課程規劃、教材選用、教學活動實施、評量及補充教學實施情形。
  四、英語情境佈置、專科教室規劃與設備資源使用情形。
陸、實施期程
階段	工作項目	期程	實施對象	實施方式
前置作業階段	擬定104年度英語教學及提升學生英語能力方案訪視實施計畫	104年4~6月	訪視委員及相關工作人員	擬定104年英語教學及提升學生英語能力方案訪視實施計畫。
	擇定訪視學校	104年 / 9月	本市公私立國民小學	擇定104年度受訪視之24所學校。
自我評估階段	各校進行英語教學活動	104年 / 1~8月	本市公私立國民小學	各校進行英語教學，並鼓勵教師利用英語圖書進行班級閱讀教學及各項相關活動。
	各校提出自我評估報告	104年 / 9-10月1日前	本市公私立國民小學	各校於104年10月1日前將自我評估報告一份及電子檔(請存於光碟)寄送至文化國小彙整。
實地訪視階段	召開104年度英語教學及提升學生英語能力方案訪視籌備會議	104年 / 9月	訪視委員及相關工作人員	討論英語教學及提升學生英語能力方案訪視內容及項目，並排定訪視日程。
	進行英語教學及提升學生英語能力方案實地訪視	104年10~11月	依各訪視小組日程，訪視本市公私立國民小學	1.遴聘大學校院英語教學領域學者專家、國小校長及英語教師擔任訪視委員。 / 2.訪視分三組進行，每組成員包含含兩位教授及一位國小教育人員，共三人。
	召開104年度英語教學及提升學生英語能力方案訪視檢討會議	104年 / 12月	訪視委員及相關工作人員	1.訪視委員完成訪視受評表，並提出綜合意見及相關建議。 / 2.英語教學及提升學生英語能力方案實地訪視輔導檢討與意見交流。
訪視後續階段	完成104年度英語教學及提升學生英語能力方案訪視報告	104年 / 12月	訪視委員及相關工作人員	1.訪視委員完成訪視總結報告，送交承辦學校彙整。 / 2.承辦學校印製英語教學及提升學生英語能力方案訪視報告，並提送教育局。

柒、訪視流程
上午時段	下午時段	訪視項目	工作項目
8:30 / 以前	13:30 / 以前	訪視委員 / 到校	1.學校協助設置標示指引與接待事宜。 / 2.安排訪視簡報與資料檢閱場地。
8:30 / ︱ / 8:40	13:30 / ︱ / 13:40	學校簡報	學校提供提升學生英語能力方案相關簡報，簡報內容包括：行政支援、師資資源、課程規劃、情境建置、新增一節英語課如何運用及成效、英語閱讀、英語聽說評量手冊落實情形等）。
8:40 / ︱ / 9:00	13:40 / ︱ / 14:00	訪視委員 / 資料檢閱 / 時間	1.學校提供提升學生英語能力方案相關書面資料（請對應訪視自評表指標逐項準備資料）。 / 2.請學校準備英語授課教師課表及三至六年級學生名冊，提供訪視委員抽樣晤談名單。
9:00 / ︱ / 9:20	14:00 / ︱ / 14:20	雙語情境及圖書館參觀	參觀與檢視校園英語情境佈置、英語專科教室、圖書館利用，及其他教學設備及相關活動。
9:20 / ︱ / 10:40	14:20 / ︱ / 15:40	教學現場 / 觀摩	1.訪視委員到當節（共2節）英語授課教學現場進行教學參觀。 / 2.各班按照教學進度，延伸運用及整合閱讀或聽說教學於課程內容中。 / 3.請所有授課英語教師提供教學簡案4份。
10:40 / ︱ / 11:00	15:40 / ︱ / 16:00	學生/家長晤談	1.抽取三至六年級學生若干位（人數由委員自訂），並請學校預先邀請家長6位（一至六年級各1位）。 / 2.請學校安排三個獨立晤談場地（中年級學生、 / 高年級學生、家長），分組同時進行。
11:00 / ︱ / 11:20	16:00 / ︱ / 16:20	英語教師 / 晤談	1.請所有英語教師與訪視委員以多對多方式進行晤談。 / 2.請學校準備晤談場地。
11:20 / ︱ / 12:30	16:20 / ︱ / 17:30	綜合座談	1.安排校長、教務主任、行政人員、英語教師及 家長代表參與綜合座談。 / 2.委員提出有待進一步瞭解學校英語教學之處，並與學校進行意見交流。 / 3.英語教學推動相關問題審議與討論。 / 4.學校派員進行綜合座談會議紀錄並提供電子檔留存。
12:30以後	17:30以後	訪視委員 / 離校	學校協助訪視委員離校。

捌、經費：由教育局104年度全面實施英語教學專案經費項下支應。
玖、獎勵
  一、公開表揚英語教學及閱讀推動績優學校。
  二、執行本計畫工作得力、有功人員從優敘獎，以資鼓勵。